附件 重点任务分工及进度安排表 序号; 工作任务; 负责单位; 时间进度. 一、加快构建现代职业教育体系. 1; 各地要制定统筹发展高中阶段教育的意见， 落实中等职业学校和普通高中招生规模大体 相当的要求。; 各省辖市、省直管县 (市）政府; 2015年6月前 出台具体措施. 2; 加强中等职业学校基础能力建设，通过加大 投入、资源整合、布局调整等措施，到 2020年，我省所有中等职业学校基本达到 国家制定的办学标准。; 省教育厅、发展改革 委、人力资源社会保障 厅、财政厅和各省辖 市、省直管县(市） 政府; 持续实施. 3; 引导一批普通本科高等学校向应用技术类型 高等学校转型，重点建设10所示范性应用 技术类型本科院校。; 省教育厅、发展改革 委、财政厅等; 持续实施. 4; 推进中等和高等职业教育在培养目标、专业 设置、课程体系、教学过程等方面的衔接。 完善以初中为起点的五年制高职人才培养制 度，开展“3＋4”中职与应用技术类型本科 贯通试点，探索应用技术类型本科与高职专 科联合开展“3＋2”本科人才培养试点。探 索搭建高等职业教育与技师教育的沟通 途径。; 省教育厅、人力资源社 会保障厅; 持续实施. 5; 进一步调整、优化职业院校布局，建立优胜 劣汰的竞争机制，通过“合并、共建、联 办、划转”等方式，推动职业院校布局与产 业集聚区布局紧密对接。; 省教育厅、发展改革 委、人力资源社会保障 厅和各省辖市、省直管 县(市）政府; 持续实施. 6; 各省辖市要统筹本区域职业院校的专业布 局，调整、优化专业结构，推动专业设置和 产业需求有效对接，提升专业建设与产业发 展的契合度。; 各省辖市政府; 持续实施. 7; 健全劳动者终身职业培训体系。坚持“六路 并进”，深入实施全民技能振兴工程。着力 建设一批综合性、多功能就业创业技能培训 品牌基地，全面提升劳动者职业技能和就业 创业能力。; 省人力资源社会保障 厅、教育厅、财政厅、 农业厅、民政厅、扶贫 办、残联等; 持续实施. 二、大力推进职业教育改革创新. 8; 推动公办职业院校改革办学体制，支持公办 职业院校采取集团化办学、“公办民助”等 形式，吸纳行业、企业、科研院所、社会组 织、个人等参与办学。探索公办和社会力量 举办的职业院校相互委托管理和购买服务的 机制。; 省教育厅、发展改革 委、财政厅、人力资源 社会保障厅和各省辖 市、省直管县(市） 政府; 持续实施. 9; 落实支持政策，进一步健全政府补贴、购买 服务、助学贷款、基金奖励、捐资激励等制 度，落实教育、财税、土地、金融等政策， 引导各类办学主体通过独资、合资、合作等 多种形式举办职业教育，落实民办与公办职 业院校的同等法律地位，推动公办和民办职 业教育共同发展。; 省教育厅、发展改革 委、财政厅、人力资源 社会保障厅、国土资源 厅、地税局和各省辖 市、省直管县(市） 政府; 持续实施. 10; 在公办职业院校实行按专业大类、在校生规 模和就业状况核定财政拨款的办法。进一步 加大职业教育专项投入，对公办职业院校实 行“以补促改”，对民办及企业办职业院校 实行“以奖代补”。; 各级财政、教育、人力 资源社会保障等部门; 2015年6月底 前出台具体措施. 11; 加快推进“文化素质＋职业技能”考试招生 制度改革，完善单独招生、自主招生和技能 拔尖人才免试等考试招生政策。扩大应用技 术类型本科高校招收中职和高职专科毕业生 的比例。统筹职业教育和普通教育、继续教 育发展，建立学分积累与转换制度，推进学 习成果互认衔接。; 省教育厅、人力资源社 会保障厅、发展改革委; 2015年6月底 前出台具体措施. 三、持续深化产教融合、校企合作. 12; 建立职业教育校企合作奖励制度。研究制定 促进校企合作办学的激励政策。; 各省辖市、省直管县 (市）政府和省教育厅、 人力资源社会保障厅、 财政厅等; 2015年6月底 前出台具体措施. 13; 充分发挥省行业职业教育校企合作指导委员 会的作用。深入推动职业教育集团化发展。 支持开展多元投资主体依法组建具有法人资 格的职业教育集团改革试点工作。; 省教育厅、人力资源社 会保障厅、有关行业主 管部门等; 持续实施. 14; 行业组织要履行发布行业人才需求、推进校 企合作、参与指导教育教学、开展质量评价 等职责，建立行业人力资源需求预测和就业 状况定期发布制度。; 有关行业主管部门、行 业协会; 持续实施. 15; 推动职业院校与行业企业共建技术工艺和产 品开发中心、实验实训平台、技能大师工作 室等。职业院校教师和学生拥有知识产权的 技术开发、产品设计等成果，可依法依规在 企业作价入股。; 省教育厅、发展改革 委、人力资源社会保障 厅、工业和信息化厅、 省政府国资委等; 持续实施. 四、全面提高人才培养质量. 16; 深入实施职业教育品牌示范院校和特色院校 建设计划。; 省教育厅、财政厅、人 力资源社会保障厅、发 展改革委和各省辖市、 省直管县(市）政府; 持续实施. 17; 实施职业教育品牌示范专业和特色专业建设 计划。推进专业设置、专业课程内容与职业 标准相衔接，推进中等和高等职业教育培养 目标、专业设置、课程体系、教学过程等方 面的衔接，研发一批校企合作精品教材。全 面实施素质教育，科学合理设置课程。实施 职业教育示范性实训基地建设计划。; 省教育厅、人力资源社 会保障厅、财政厅和各 省辖市、省直管县 (市）政府; 2015年6月底 前出台具体措施. 18; 实施职业教育“双师型”教师队伍建设计 划。实施省职业院校高技术技能人才引进计 划，引进高技术技能人才、能工巧匠到职业 院校任教。加强校长、教学管理和教学研究 人员培训，实行五年一周期的教师全员培训 制度，专业教师每两年到企业专业实践的时 间累计不少于2个月。推进高水平学校和大 中型企业共建“双师型”教师培养培训基 地。加强职业教育科研教研队伍建设。; 省教育厅、人力资源社 会保障厅、财政厅等; 2015年6月前 出台具体措施. 19; 修改完善职业院校教师专业技术职务评审办 法。继续开展省职业教育教学专家评选工作 和职业教育教学名师评审、认定工作。重点 支持建设100个左右由企业、职业院校的高 技能人才领衔的技能大师工作室。; 省人力资源社会保障 厅、教育厅等; 2015年6月前 出台具体措施. 20; 进一步完善省级职业教育科研和职业教育教 学成果奖励制度。; 省教育厅、人力资源社 会保障厅、财政厅等; 2015年6月前 出台具体措施. 21; 实施职业教育信息化建设计划，加快推进信 息化基础设施建设和优质数字教育资源开 发，促进信息技术与教育教学深度融合。加 强对教师信息技术应用能力的培训，将其作 为教师评聘考核的重要标准。加强国际交流 与合作。开展职业教育管理人员和骨干教师 出国(境）研修培训。聘请国(境）外高水 平专家来我省任教。; 省教育厅、人力资源社 会保障厅、财政厅等; 持续实施. 五、着力提升发展保障水平. 22; 各级政府要多渠道筹措资金，建立与办学规 模和培养要求相适应的经费投入制度。各级 财政要加大职业教育投入力度，职业教育财 政投入逐年增长，重点支持职业教育品牌示 范院校、特色院校和专业、实训基地、“双 师型”教师队伍、信息化等建设计划实施及 课程体系建设。逐步提高职业院校生均经费 标准。教育费附加和地方教育附加用于职业 教育的比例均不低于30％。加大县级以上 政府经费统筹力度，发挥企业职工教育培训 经费以及就业经费、扶贫和移民安置资金等 各类资金在职业培训中的作用，提高资金使 用效益。县级以上政府要建立职业教育经费 绩效评价制度、审计监督公告制度、预决算 公开制度。; 各级财政、教育、人力 资源社会保障、扶贫等 部门; 持续实施. 23; 从2015年秋季学期起，对各类中等职业学 校全日制正式学籍在校学生全部免除学费。; 省财政厅、教育厅、人 力资源社会保障厅; 2015年6月前 出台具体措施. 24; 认真执行就业准入制度。支持符合条件的职 业院校设立职业技能鉴定所(站），修改完 善职业院校开设的与国家职业标准相符合专 业的合格毕业生职业技能鉴定理论免试、操 作技能考核合格可取得相应等级的职业资格 证书的办法措施。扩大高技能人才享受政府 特殊津贴的比例。; 省人力资源社会保障 厅、教育厅、财政厅; 2015年6月前 出台具体措施. 六、切实加强组织领导. 25; 建立督导报告公布制度。省政府要对各省辖 市、省直管县(市）政府和省直有关部门推 进职业教育改革创新情况、完成省市共建品 牌示范院校和特色院校任务情况、职业教育 经费投入和引导社会力量办学情况等进行督 导，督导评估结果作为省辖市、省直管县 (市）政府年度考核的重要依据。省教育厅、 人力资源社会保障厅每年要对省辖市、省直 管县(市）职业院校改革创新、校企合作、 教学质量等方面进行督导。省财政厅每年要 对市、县级职业教育投入情况进行专项 检查。; 省教育厅、人力资源社 会保障厅、财政厅、发 展改革委和各省辖市、 省直管县(市）政府; 持续实施. 26; 完善职业教育质量评价制度，鼓励社会力量 参与职业教育办学、管理和评价，逐步建立 健全以行业、企业、非行政部门为主体的第 三方评价机构，定期开展职业院校人才培养 水平和教学质量评估工作。; 省教育厅牵头; 持续实施.