- 高等职业教育教学资源库

- 项目建设可行性报告

专业名称              生物技术及应用

所属专业大类           生化与药品类

所属专业类名称	         生物技术类

项目主持单位（盖章）天津现代职业技术学院

项目主持人                李国桢

联合申报单位 教育部生物技术教学指导委员会  中国职业技术教育学会轻工科专业委员会  高等教育出版社  长春职业技术学院  江苏食品职业技术学院  宁夏职业技术学院  天津职业大学  青岛职业技术学院  黑龙江农业经济职业学院  山东商业职业技术学院  山东科技职业技术学院  河北化工制药职业技术学院  丹尼斯克（中国）有限公司  天津市一轻集团（控股）有限公司  华润雪花啤酒（天津）有限公司  华北制药股份有限公司  宁夏夏盛实业集团有限公司  山东福瑞达生物医药有限公司  江苏今世缘酒业有限公司  青岛汇堡酿造酒业有限公司  牡丹江温春药业有限责任公司  青岛科谷酶业有限公司

申报日期	                  2011年1月30日

目 录

一、项目概述	1

1．项目申报单位基本情况	1

（1）项目主持单位情况	1

（2）联合申报单位	2

（3）联合申报企业	3

2．项目建设基本情况	4

（1）项目建设依据	4

（2）项目建设构成	5

二、项目建设的必要性	6

1．生物技术产业是21世纪新的经济增长点，深远地影响着人类的生存与生活	6

（1）生物技术产业是现代科技研究和开发的重点，得到国际各国重点支持	6

（2）生物技术已经成为推动中国新经济发展的核心动力，是科技发展五大重点战略之一	8

2．项目建设的需求	9

（1） 生物技术行业企业快速发展，技术革新、员工培训等缺乏标准缺乏资源，急需教学资源库	9

（2）全国生物技术类院校资源资料严重不足、缺乏高职特色，急需教学资源库	10

3．项目建设的意义	11

（1）生物技术教学资源库能够帮助在岗员工提高和更新技能、为企业服务，为社会学习者提供便捷经济的资源检索、提升社会服务能力	11

（2）生物技术教学资源库能够推动同类院校教学改革，大幅度提升专业建设水平和课程水平	12

（3）生物技术教学资源库可以为学生提供系统化的教学资源，满足学生自主学习与个性化学习的需要	12

三、项目建设的可行性	13

1．坚实的项目建设基础	13

（1）生物技术及应用专业发展紧跟产业发展，建立校企合作体制，系统化设计了人才培养方案	13

（2）生物技术教学资源库前期建设成果丰富	14

2．高水平的指导团队和力量强大的开发团队	15

（1）特邀了国家知名专家担任首席顾问	15

（2）成立了由全国知名专家领衔的项目指导团队	16

（3）组建了力量强大的资源库建设开发团队	16

3．行业企业大力支持	17

4．国家政策支持与经费支持	17

四、项目建设的保障措施	18

1．资金保障：充分利用现有资金，积极拓宽资金来源渠道确保资金足额到位	18

2.组织保障：加强项目建设组织领导、指导和对建设内容的研究，保证建设项目有序进行	19

3.机制保障：建立激励机制，完善监督机制，实施绩效考评，保证建设项目质量	19

4．管理保障：加强建设项目的过程管理，保证建设项目按期完成	20

（1）建立项目负责制度，确保每个参建单位各负其责	20

（2）建立建设项目监督制度，保证每个项目的完成质量	20

（3）建立绩效考核制度，实现优胜劣汰，优势互补	20

5．知识产权保护与内容更新与应用保障：突出知识产权保护，实现多方共赢，保证教学资源库的持续更新，应用效果良好	21

五、项目建设资金预算	22

六、效益分析与结论	23

1.效益分析	23

（1）为各类学习者提供免费服务	23

（2）促进生物技术及应用专业专业教学改革的进一步深化	23

（3）促进全国生物专业人才培养质量显著提升	24

（4）促进社会服务能力显著增强，办学宗旨进一步彰显	25

（5）促进教师素质全面提升，形成教学相长的良性循环	25

（6）带动相关专业的发展，促进示范效应进一步显现	26

2.结论	26

3.专家论证意见	26

高等职业教育生物技术及应用专业

教学资源库项目建设可行性报告

# 一、项目概述

## 1．项目申报单位基本情况

### （1）项目主持单位情况

天津现代职业技术学院

天津现代职业技术学院是天津市政府批准成立，国家教育部备案，集文、工和艺术专业于一体的公办全日制独立设置的高职院校。全日制高职在校生办学规模8000人，拥有7个二级教学院系，开设专业30个。拥有天津市国家职业技能鉴定所第63所，拥有国家和市级质量监督鉴定站各一个。

- 2010年，国家骨干高职院校立项建设单位。

- 2010年，成功承办教育部“嵌入式电子产品设计”全国技能大赛，并获得全国一等奖。

- 2009年，天津市政府确定为首批进入中国天津海河教育园区。

- 2009年，中华人民共和国和天津市人民政府确定为滨海新区技能型紧缺人才培养基地。

- 2008年，全国总工会批准为天津市唯一“职业再就业”培训基地；机电一体化实训基地被批准为中央财政重点支持建设项目，150万资金支持。

- 2007年，天津市示范性高等职业院校建设项目单位；印刷技术实训基地被批准为天津市财政重点支持建设项目，500万资金支持。

- 2006年，国家环保总局确立为国家环保运营工培训基地。

- 2005年，首批通过了天津市人才培养水平评估；食品生物技术实训基地被批准为中央财政重点支持建设项目，170万资金支持；中国食品工业协会批准为天津市唯一“食品安全师”培训单位。

- 2004年，中国企业文化促进委员会确定为天津地区唯一的“全国注册企业文化管理师（CCO）”培训基地，被中国商业道德专业委员会确定为“全国文化制胜培训基地”；同年被天津市政府批准为天津市工业系统轻工高级技能人才培训基地。

生物技术及应用专业

- 生物技术及应用专业是国家示范性骨干高职院校建设重点专业。

- 生物技术及应用专业实训基地为国家重点实训基地，有专业实训室21个，总价值1180万元人民币，建筑总面积6000M2。于2005年和2009年分别获得国家教育部、财政部170万资金支持和650万资金支持。

- 2008年，主持的《生产实训一体化教学车间模式的研究与实践》获得第六届高等教育天津市级教学成果一等奖，国家二等奖；主持《厂系合作模式实训基地建设的研究与实践》项目获得第六届高等教育天津市级教学成果二等奖,并承担国家“十一五”课题《工学结合模式下理论与实践教学研究与探索》。

- 拥有国家级精品课程1门，天津市市级精品课程4门。

- 2008年，食品生物技术实训基地建设团队被评为天津市第五届优秀教学团队。

- 2009年，孙勇民教授获得天津市第六届教学名师称号。

### （2）联合申报单位

联合申报单位包括国家级教指委、行执委、出版社，9所高职院校来自全国不同地区，均为国家级示范校骨干校。（如表1所示）

表1 联合申报院校单位

| 申报单位 | 所处地域 | 单位说明 |
| --- | --- | --- |
| 教育部生物技术教学指导委员会 | 全国 | 国家教育部 |
| 轻工行业指导委员会 | 全国 | 国家轻工行业 |
| 高等教育出版社 | 全国 | 国家教育部 |
| 长春职业技术学院 | 东北地区 | 国家示范校 |
| 江苏食品职业技术学院 | 华南地区 | 国家骨干校 |
| 宁夏职业技术学院 | 西北地区 | 国家示范校 |
| 天津职业大学 | 华北地区 | 国家示范校 |
| 青岛职业技术学院 | 华北地区 | 国家示范校 |
| 山东科技职业学院 | 华北地区 | 国家示范校 |
| 山东商业职业技术学院 | 华北地区 | 国家示范校 |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 东北地区 | 国家示范校 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 华北地区 | 国家骨干校 |

### （3）联合申报企业

联合申报企业包括来自全国各地的食品类、医药类、生物酶制剂等生物技术企业，各企业均具有强大实力，多种产品生产规模位居全国前列。（如表2所示）

表2 联合申报企业

| 申报企业 | 所处地域 | 企业特色 |
| --- | --- | --- |
| 丹尼斯克（中国）有限公司 | 华东地区 | 丹尼斯克（中国）有限公司是丹麦外商独资企业，是目前亚洲最大、科技最先进的食品添加剂生产、销售、科研开发一体化的公司。 |
| 天津市一轻集团（控股）有限公司 | 华北地区 | 中国重要的日用消费品制造企业，拥有160亿元的总资产，汇聚上千种快速消费品 |
| 华润雪花啤酒（天津）有限公司 | 华北地区 | 生产、经营啤酒的全国性的专业啤酒公司，全球领先啤酒品牌 |
| 华北制药集团 | 华北地区 | 亚洲最大抗生素类药物生产基地 |
| 宁夏夏盛实业集团有限公司 | 西北地区 | 啤酒复合酶、植物精提酶、果酒酶在相关行业中的市场占有率位居第一 |
| 山东福瑞达生物医药有限公司 | 华北地区 | 主要致力于发酵透明质酸的研发、生产及销售，全球最大透明质酸生产商 |
| 江苏今世缘酒业有限公司 | 华东地区 | 中国白酒业经济效益十佳企业，2010年实现销售突破30亿、利税10亿元。 |
| 青岛汇堡酿造酒业有限公司 | 华北地区 | 15000亩优质酿酒葡萄基地，有优质的干酒、白酒、甜酒等32个品种 |
| 牡丹江温春药业有限责任公司 | 东北地区 | 主要生产药用原料药、颗粒剂和注射剂，品种达60余种 |
| 青岛科谷酶业有限公司 | 华北地区 | 青岛市重点工业项目，具有年生产5000吨海洋生物酶系列产品的能力 |

## 2．项目建设基本情况

### （1）项目建设依据

天津现代职业技术学院依据教育部财政部《关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见》（教高[2006]14号）、教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高［2006］16号）、教育部《关于开展高等职业教育专业教学资源库2010年度项目申报工作的通知》（教高司函[2010]129号）、关于开展高等职业教育专业教学资源库2011年度项目遴选工作的通知（教高司函[2010]275号）的文件精神，经过广泛调研分析，拟作为项目主持单位，联合在全国范围内有影响力的相关企业与高职院校，联合申报生物技术及应用专业高等职业教育专业教学资源库建设项目。

### （2）项目建设构成

通过全国院校专业优势联合、校企合作，以生物技术及应用专业核心技能的培养为主要目标，在准确定位生物技术专业人才培养需求、准确把握企业在职培训和继续教育需求的基础上，建设集专业教学、技能培训和社会服务功能等资源为一体，能实现对学习内容快速访问和个性化主动服务，满足现代职业教育、企业培训、在职人员继续教育、行业新技术推广应用需要的数字化专业教学资源库。

以学校、企业、社会为生物技术及应用专业教学资源库建设主体及应用服务对象，紧密结合相关需求，建设专业教学、技能培训和社会服务三个资源平台。

专业教学资源平台是资源库建设的核心任务，主要包括专业资源库、课程资源库和素材资源库建设三大部分；技能培训和社会服务平台是资源库网络平台上嵌入的拓展服务功能，提供与专业相关的信息服务，主要包括培训资源包、职业资格鉴定库、行业产业信息资源库及人才信息资源库等模块；系统平台是资源库运行的关键要素，主要包括硬件构架、资源标准规范建设和平台工具建设。

项目建设总投资预算为880万元。其中中央财政支持700万元，占总投入的79.5%；地方财政投入130万元，占总投入的14.7%；自筹投入50万元，占总投入的5.8%。资金主要用于论证调研、专家咨询、企业案例、课程开发、素材制作、特殊工具软件、推广应用等。

# 二、项目建设的必要性

## 1．生物技术产业是21世纪新的经济增长点，深远地影响着人类的生存与生活

### （1）生物技术产业是现代科技研究和开发的重点，得到国际各国重点支持

生物技术产业包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程、蛋白质工程。主要分为医药生物技术、农业生物技术、工业生物技术、生物能源技术、环境生物技术、海洋生物技术和生物服务技术。生物技术产业的发展将有效解决世界人口、粮食、环境、健康、能源和海洋等影响二十一世纪人类生存的重大问题。

生物技术（Biotechnology，BT）已经成为现代科技研究和开发的重点，是技术手段和基础；生物产业（Bioindustry，BI）已经成为新经济竞争和科技竞争的焦点，是生物技术效应的具体体现；生物经济(Bioeconomy, BE)则是21世纪继信息产业之后可持续发展的新的经济增长点。这3B将成为科技革命和产业革命的重要内容，随着生物技术的进步、生物产业的壮大和发展，人类将步入生物社会(Biosociety, BS)。

在发达国家，生物技术产业已经成为一个新的经济增长点，其增长速度在25%-30%，而整个世界经济增长速度平均只有2.5%左右，因此它大致是整个经济增长平均数的8-10倍。生物技术产业已经成为推动新经济发展的核心动力，生物技术产业美好的发展前景已普遍被世界各国所看到。生物技术及其产业化已经得到各国政府、科技界和企业界的重视，普遍被各国列为科技及经济发展计划中的重点支持领域。

美国在生物技术研究、开发以及生物技术产业方面都称雄国际市场。美国生物技术产品的销售额平均每年以12%的速度扩展，到2025年生物技术相关产品将占GDP的20%。欧洲加快了生物技术产品的审批，政府科技投入、风险投资的数额连创新高。凡是受益于生物技术的部门，如制药、农业、食品与饮料业、化工和环境技术工业，都成为最成功、最具活力和最富创新的产业。日本具有雄厚的发酵工业基础，使得欧美许多国家开发成功的上游成果能与日本企业合作实现产业化。日本于上个世纪90年代提出了“生物产业利国”的口号，发布了《开创生物技术产业的基本方针》，日本政府在生命科学研究发展上的经费增长十分迅速。

世界各国都意识到生物技术产业将是新的经济增长点，都在积极发展本国的生物技术。亚太地区生物技术公司重组的活动加剧，澳大利亚加速了它在这一地区的扩展；马来西亚加快了转基因植物的发展步伐；印度生物技术部新设立了2100万美元的专门风险基金；新加坡政府制定了“五年跻身生物技术顶尖行列”的目标，并且高薪在世界范围内招揽人才，试图成为本地区生物制药研发的中心。

### （2）生物技术已经成为推动中国新经济发展的核心动力，是科技发展五大重点战略之一

中国生物技术起步于上个世纪80年代中期。20年来，在我国政府有关部门的大力支持下，我国生物技术产业取得了长足的进步，并呈现出良好的发展态势。从1989年我国第一个拥有自主知识产权的基因工程药物重组人干扰素（1bIFN）上市以来，我国已有13类（19种）基因工程药物和疫苗获得批准上市。其中，在全球销售额前10位的基因工程药物中，我国的产品就占有8种。近十年来，国产医药、保健产品（包括基因工程药物、疫苗、诊断试剂、部分抗生素、药用氨基酸、维生素、血液制品、生化药物和部分功能食品）的国内市场占有份额发生了根本性的变化，从国外产品几乎垄断市场的状况，转变为国产产品占有70～90%市场份额的局面，而其价格仅为国际市场的几分之一到几十分之一。

目前，我国生物技术已广泛用在轻化工、食品、医疗保健、农业、和环保等重要领域，对改善人类健康与生存环境、提高工业和农牧业产量与质量方面开始发挥越来越重要的作用，生物技术已经开始从实验室探索到产业化的转变。我国生物技术产业通过20多年的发展已经初具规模，北京、上海、广州和深圳等地已先后建立了20多个生物技术园区。

长期以来，我国十分重视生物技术及产业发展。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》把生物技术作为科技发展的五个战略重点之一。我国力争到2020年，实现生物技术的跨越发展，使生物技术研发水平跃居世界先进行列；加速科技成果产业化，培育生物新产业，形成2-3万亿元的产值，力争使中国成为生物技术强国和生物产业大国。为实现这一目标，生物技术产业将实行“三步走”战略：第一步，技术积累阶段，到2010年左右，形成5000～8000亿元规模的生物技术产业；第二步，产业崛起阶段，到2015年左右，生物产业总产值力争达到16000亿元；第三步，持续发展阶段，到2020年左右，生物产业总产值达到2～3万亿元，形成国民经济新的支柱产业。在我国“十二五”规划中也明确将生物技术和产业化作为发展重点，着力加强生物技术在农业、工业、人口与健康领域的应用，努力使我国成为生物技术强国和生物产业大国。另外，十二五期间我国主导扩大内需，在此指导下势必会给与民生关系密切的生物发酵、食品生物及生物制药行业带来新的发展契机。生物产业的高速增长必然促使企业对具有一定生物技术专业知识并有操作能力的实用性人才需求增大。

## 2．项目建设的需求

### （1） 生物技术行业企业快速发展，技术革新、员工培训等缺乏标准缺乏资源，急需教学资源库

生物技术产业的快速发展和生物技术产业行业信息化进程的迅速推进，为就业提供了许多岗位，也产生一些新型岗位（群），对技术队伍和从业人员要求也发生了质的变化，传统生物技术从业人员已难以胜任。目前生物企业十分缺乏能掌握和运用新技术的人才，尤其在生产、服务第一线能从事生物产品的生产、质量控制及产品营销工作和菌种培育，生物发酵，分析检验工作，具有职业生涯发展基础的高素质高技能人才。生物行业的技术进步和高技能人才缺乏，要求高职院校必须深化教育教学改革，提高高职教育人才培养质量。建设高等职业教育生物技术及应用专业教学资源库，改革教学模式和教学方法就是重要举措之一。

### （2）全国生物技术类院校资源资料严重不足、缺乏高职特色，急需教学资源库

由于各院校所处区域不同、生物技术及应用专业办学历史不同，职业院校生物技术及应用专业的服务面向有很大差异。目前的资源资料严重不足主要表现为已有教学资源数字化程度低，无法满足当前专业课程全面改革的需要，尤其相对缺乏实验、实训类的资源；已有教学资源建设各具特点，没有遵循统一的标准，建设成果无法实现大范围的共享；缺乏系统性标杆的教学资源建设成果；缺乏教学资源共享和应用推广平台。还有体现高职教学特色不鲜明：在高职教学中，技能训练、实验实习实训是贯穿始终的重要内容。目前建设的资源库主要以文本、视频、课件、素材等这类传统的资源为主，有利于技能训练的虚拟多媒体和实景展现操作演示的资源比较匾乏。所以继续建立全国统一的具有示范性的能够共享应用的专业教学资源库。建设共享型生物技术及应用专业教学资源库将极大地推动全国各院校相关专业建设，提高人才培养质量，带动高等职业院校生物技术及应用专业教学模式和教学方法改革，整体提升我国职业教育专业人才培养质量和社会服务能力。教学资源库是示范性院校数字化展示和推广优质教学成果的资源平台，也是促进主动式、协作式、研究型、自主型学习，形成开放、高效的新型教学模式的网络学习平台。因此，教学资源库的建设必然能够带动全国高等职业教育教学资源开发，实现优质教学资源共享。

## 3．项目建设的意义

### （1）生物技术教学资源库能够帮助在岗员工提高和更新技能、为企业服务，为社会学习者提供便捷经济的资源检索、提升社会服务能力

企业利用教学资源库中内容新颖、贴近实际、生动开放的教学资源，对企业员工进行专项技能培训、新技术培训，岗前与岗后培训、职业资格认证；同时也便于企业了解学校专业人才培养规格、学生实习与就业信息，制定人力资源计划，实现人才培养与企业人力资源规划的有机结合。教学资源库建设以企业技术应用为重点，与行业企业共同设计和开发，包括职业标准、技术标准、作业规范、网络课程、培训项目、虚拟工厂、虚拟实训，以及测评系统等内容。由于汇集了国内生物行业企业知名专家、代表性院校和高水平教师团队，专业资源库将建设成为集开放性、先进性、实用性、通用性等特点于一身的共享平台，帮助生物行业企业在岗员工提高和更新技能，为社会学习者提供更为便捷、经济的资源检索、信息查询、资料下载、教学指导、学习咨询、就业支持、人员培训等服务。教学资源库中的素材丰富且新颖，既增加了教学的容量，充实、拓宽了教学内容，又提供了比较完整的教学解决方案，能够最大限度地满足社会学习者需要，方便他们进行自主学习；依托先进开放的网络平台，教学资源库可为广大用户提供跨院校、跨企业、跨地区，任意时间、任意地点通过网络实现良好互动性和无界化、无疆化的便利服务。从而提升了专业的社会服务能力。

### （2）生物技术教学资源库能够推动同类院校教学改革，大幅度提升专业建设水平和课程水平

生物技术及应用专业教学资源库可以指导学校教师开展专业建设、开发人才培养方案、构建课程体系；也可以指导专业课程开发、课程教学设计，从而推动专业教学改革，提升专业建设水平与课程建设水平；教师依据教学对象、教学目标的不同，利用资源库中的模板、手册与丰富的素材开发个性化的课程；还可利用资源库中本身优质的教学资源，进行教学设计，组织教学实施，从而提高教学质量与人才培养质量。

### （3）生物技术教学资源库可以为学生提供系统化的教学资源，满足学生自主学习与个性化学习的需要

生物技术应用教学资源库可以为学生提供系统化的教学资源，满足学生自主学习与个性化学习的需要；也可以利用职业资格鉴定与认定培训等资源对学生进行初、中、高不同等级的相关技能培训；同时也方便学生了解本专业的人才培养目标与能力要求，所对应的行业、产业与职业岗位，相关课程的性质与设计的思路，使学生提高学习效率，提升职业能力与职业素质。

# 三、项目建设的可行性

## 1．坚实的项目建设基础

### （1）生物技术及应用专业发展紧跟产业发展，建立校企合作体制，系统化设计了人才培养方案

通过多年的教学改革，生物技术及应用专业在校企合作过程中，注重找准高校与企业互动的利益平衡点和持续合作的激励点，在校企合作管理体制和运行机制等方面进行了深入的探索。实行一体化管理，按照公司运作模式运行，通过制度的建设与执行进行保障。开展实质合作，构建“校企合作”平台。专业与企业共同组建专业建设指导委员会，定期研究专业建设，课程改革、实训基地建设、教材建设等事项，形成了学院专业校企共建、共管的合作机制。校企共建教学车间，实现校中有厂、厂中有校。企业提供设备、技术支持和人员，学校提供场地、管理和服务，以“任务为导向”，按照工艺流程进行实践教学；在企业建设学习性顶岗实习实训基地，实现了校中有厂、厂中有校，校企双方资源共享，互利双赢。实施“订单式”培养，“生产实训一体化的实训教学”模式，校企合作，共育人才。将职业岗位（群）所需要核心能力、基本素质要求作为制定课程体系依据，实施“技能模块化”教学，考取相应职业资格证书。开展深度合作，聘请企业工程技术专家担任专业带头人。聘请企业专家担任专业带头人。围绕专业在合作机制、利益保障机制、拓展合作领域等方面进行深度会诊。定期开展专题研讨会，为专业快速提升，实现校企共赢、可持续发展、良性循环出谋献策。

### （2）生物技术教学资源库前期建设成果丰富

项目联合申报单位中，生物技术专业方向的课程有7门课程是国家精品课程，11门课程是省市级精品课程。（如表3所示）。

表3 开发团队精品课程（专业技术课程）情况

| 课程名称 | 建设单位 | 级别 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发酵过程控制技术 | 天津现代职业技术学院 | 国家级 | 孙勇民 |
| 乳制品检验技术 | 天津现代职业技术学院 | 市级 | 王芃 |
| 食品分析与检验技术 | 天津现代职业技术学院 | 市级 | 孙勇民 |
| 食品微生物应用技术 | 天津现代职业技术学院 | 市级 | 王芃 |
| 啤酒生产技术 | 长春职业技术学院 | 国家级 | 逯家富 |
| 生物制品生产 | 长春职业技术学院 | 省级 | 刘黎红 |
| 食品品控技术 | 长春职业技术学院 | 教指委 | 徐亚杰 |
| 食品生物化学 | 江苏食品职业技术学院 | 国家级 | 王仁雷 |
| 食品生产技术 | 江苏食品职业技术学院 | 国家级 | 翟玮玮 |
| 葡萄酒生产技术与工艺 | 宁夏职业技术学院 | 国家级 | 张存智 |
| 传质与分离技术 | 天津职业大学 | 国家级 | 王艳国 |
| 微生物与发酵工艺 | 天津职业大学 | 市级 | 李霞 |
| 大豆栽培技术 | 黑龙江农业经济职业学院 | 国家级 | 杜广平 |
| 药物制剂技术 | 黑龙江农业经济职业学院 | 省级 | 王云庆 |
| 食品微生物检验技术 | 山东商业职业技术学院 | 省级 | 亓俊忠 |
| 化工产品分析检测 | 山东科技职业学院 | 教指委 | 韩德红 |
| 食品分析与检测 | 山东科技职业学院 | 教指委 | 孙清荣 |
| 化工原理 | 河北化工医药职业技术学院 | 省级 | 张宏丽 |
| 定量分析技术 | 河北化工医药职业技术学院 | 省级 | 张晓媛 |
| 化工设备与维修 | 河北化工医药职业技术学院 | 省级 | 王灵果 |

上述课程的建设与改革成果给项目建设提供了坚实的素材基础，项目组通过课程建设积累了人才培养方案设计、课程体系构建、课程学习情境设计、课程标准、课程教学情景引导文库、专业标准库等专业核心课程的素材资源。

目前，10所学校共有20G近3000余条资源已上网，其中动画素材131条，视频素材82条，幻灯片素材173条，图形图像素材754条，文本素材408条，文献素材127条。资源涵盖电子教材、课程标准、教学引导文、习题、多媒体课件、授课录像、实训录像、操作过程动画、生化设备图片、检测设备图片、生产工艺图片、设备工作原理图片、现行行业技术标准、职业资格标准、职业资格考试大纲、职业资格考试模拟试题等。

## 2．高水平的指导团队和力量强大的开发团队

### （1）特邀了国家知名专家担任首席顾问

本项目特邀知名生物专家、中国发酵工业协会石维忱理事长为首席顾问。

### （2）成立了由全国知名专家领衔的项目指导团队

专家指导小组由中国发酵工业协会理事长石维忱教授，本项目首席顾问担任组长，教育教育部高等教育高职高专生物技术专业指导委员会李唯主任和闫丽霞副主任、高等教育出版社高职事业部王卫权副编审，来自不同的6个行业的企业专家与教育专家组成专家指导队伍。在首席顾问及专家领导下，逐项落实项目建设指导工作。

### （3）组建了力量强大的资源库建设开发团队

学校团队特点：联合申报学校的教学团队中，有3个学校生物专业方向教学团队是国家教学团队，有6所学校生物专业方向教学团队是省级教学团队。在人才培养模式改革、课程体系、课程内容、教学方法、教学资源建设等方面已经具备较好的基础。合作院校无论是管理水平还是专业建设，教学改革，人才培养质量等，均居全国前列，并各具特色，代表了全国生物技术及应用专业建设目前较高水平。

企业团队特点：聘请了包括国内外一流企业总裁、厂长、技术总监、经理的企业专家，他们涉及生物发酵等领域的工艺与生产管理、产品设计、工程技术应用等各个方面，大部分专家担任不同专业领域社会兼职，同时掌握着产业发展趋势与行业发展动态，能准确把握产业发展、技术发展方向和专业建设方向。企业团队的专家在专业建设人才培养方案制定、课程建设、基地建设、资源素材、资源建设现场、资源制作、资源开发及提供行业信息等方面发挥不可替代的作用。

## 3．行业企业大力支持

项目建设得到行业企业的大力支持，两大国家级教学与行业指导委员会即教育部高等学校高职高专生物技术教学指导委员会和轻工行业指导委员会作为联合申报单位可以在全国范围内发挥优势，对于整个专业发展行业发展有很强的指导引领作用，高等教育出版社作为教育部直属的大型综合性出版社拥有一大批不同时期的比较优秀的数字化教学资源，包括CAI课件、试题库、网络课程、课程教学资源库以及教学系统等教学资源，同时提供一系列数字化教学资源管理与运营平台。联合申报企业包括来自全国各地的食品类、医药类、生物酶制剂等典型发酵产品生产企业，各企业均具有强大实力，多种产品生产规模位居全国前列。建设开发团队成员单位与国内一流生物行业企业建立了紧密的校企合作关系，通过建立校外实训基地、开展订单式培养等措施联合培养高素质、高技能生物技术人才。相关生物类企业为院校提供资金、设备、技术标准，积极参与专业建设与课程开发，可以有效保证教学资源库的建设内容符合行业企业的发展需求。

## 4．国家政策支持与经费支持

近年来，国家高度重视职业教育工作，先后出台了《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发[2005]35号）、《教育部财政部关于实施国家示范性高等职业院校建设计划，加快高等职业教育改革与发展的意见》(教育部[2006]14号)、《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教育部[2006]16号)和《国家中长期人才发展规划纲要（2010年—2020年）》，提出坚持以服务为宗旨，以就业为导向，把工学结合作为人才培养模式改革的重要切入点，带动专业调整、专业建设，引领课程设置、课程内容和教学方法的改革，在实验实训条件建设、师资队伍建设、人才培养模式与课程体系改革及社会辐射与带动等方面要实现突破。

根据国家“关于开展高等职业教育专业教学资源库2010年度项目申报工作的通知”（教高司函[2010]129号）精神，本项目属国家政策明确支持的建设项目。如能通过国家立项评审，获得中央财政的经费支持，项目建设将能够得到更加有力的经费保障。

# 四、项目建设的保障措施

## 1．资金保障：充分利用现有资金，积极拓宽资金来源渠道确保资金足额到位

天津现代职业技术学院作为牵头高校同时又是国家级骨干校，利用项目建设经费，依靠合作院校及参与企业的共同努力确保建设资金的足额到位。同时资源库建设项目属国家政策明确支持的建设项目。如能通过国家立项评审，也将获得中央财政的经费支持。并且天津现代职业技术学院学院将充分利用国家骨干高等职业院校建设的品牌效应，积极争取行业、企业和社会的投资，通过捐赠等方式增强自我造血能力，拓宽资金来源渠道。

## 2.组织保障：加强项目建设组织领导、指导和对建设内容的研究，保证建设项目有序进行

由天津现代职业技术学院负责牵头，成立生物技术及应用专业教学资源库校企建设指导小组，作为教学资源库建设项目的领导机构，负责教学资源库建设计划的拟定，建设过程的监控，建设成果的总结。联合参与资源库建设的全国数十所高校及参与企业的相关专家，组成教学资源研究开发团队，根据任务分工具体负责教学资源建设，利用大量真实素材不断充实资源库的内容。同时聘请专家、教授为首席顾问，为本项目的建设提供专业咨询与建议。

## 3.机制保障：建立激励机制，完善监督机制，实施绩效考评，保证建设项目质量

为确保建设项目顺利实施，按照“科学论证、专家评审、任务下达、合同履行”的程序管理和建设，建立一套以《国家示范院校生物技术及应用专业课程开发与资源建设项目管理办法》为中心的规章制度，使项目建设有标准、有规范，建设成果具有创新性、示范性。建立一套科学的教学资源库建设和安全运行管理机制，制订相关管理制度。各建设单位与主持单位签订协议书，在协议书中明确规定各单位的任务、建设计划、成果验收标准、成果提交时间以及经费使用等内容，督促建设单位按时完成建设任务。建立阶段检查与分期验收制度，组织建设指导小组定期对建设单位的建设过程进行检查，对阶段性成果进行验收。切实加强对教学资源库建设项目资金使用的监管力度，建立严格的财务制度、例行报告制度。建立专门账户，切实保障专款专用，严格禁止项目以外的开支由项目资金列支。建立项目资金使用的财务审计制度，除项目完成后由政府审计部门对整个财务发生过程进行审计外，项目建设指导小组另行邀请审计人员进行专项审计，以切实保证项目建设顺利实施并取得圆满成功。为鼓励和调动参与院校和教师参与示范校的建设，建立激励机制，对建设成绩显著、效益突出的子项目，项目组将安排一定资金予以奖励。

## 4．管理保障：加强建设项目的过程管理，保证建设项目按期完成

### （1）建立项目负责制度，确保每个参建单位各负其责

由牵头院校全面负责建设项目的计划、组织和实施工作，并由试点专业负责人的院系负责人承办重点专业建设的具体实施项目，由其他专家组成专业建设项目论证组进行论证。

### （2）建立建设项目监督制度，保证每个项目的完成质量

由资源库建设计划项目工作运行监控中心负责信息收集、反馈，定期审查示范性院校建设的实施活动，实行对建设项目的全程监督。

### （3）建立绩效考核制度，实现优胜劣汰，优势互补

由项目工作运行监控中心制定奖惩办法，对资源库建设项目的执行情况分年度进行过程检查和中期推动，实行绩效考核，确保骨干校建设项目按计划完成。

## 5．知识产权保护与内容更新与应用保障：突出知识产权保护，实现多方共赢，保证教学资源库的持续更新，应用效果良好

在资源库的建设与运行过程中，主要采取知识产权宣传培训、明确责权、过程监控、资源使用“实名制”等四项措施进行知识产权保护。首先是全面提高团队的知识产权意识；其次是在资源制作时，强调资源的原创性，在源头上保证形成高质量的拥有自主知识产权资源，明确资源著作人与资源使用用户的权利与责任，制定资源的所有权、使用权及资源发布到网上共享使用的范围等，并签订多方协议；三是从资源的上传到应用环节有完整的网上审核过程，确保上传资源的质量，避免产权纠纷，并能对每个资源设定使用权限；最后是在资源的下载与应用环节严格做到按分配的用户权限使用，防止资源被非法下载或传播。以上措施在资源库建设与使用过程中有效的实施，能够实现多方共赢，保证教学资源库的持续更新。

同时遵循“共建共享、边建边用”的原则，依托资源库网络平台，充分发挥专家团队和项目建设团队在各地区的辐射与带动作用，构建应用生物专业教学资源库推介平台，采用培训、研讨、新闻媒体报导、大型展示会、现场路演、现场答疑、网络宣传等方法措施，有效地提升生物技术及应用专业教学资源库的辐射面和知名度。从而达到教育部要求的专业资源库10万人同时在线、每日100万人次访问量的目的，让使用者受益。

# 五、项目建设资金预算                表4 项目建设资金预算

| 序号 | 资金用途 |  | 资金来源 |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 100 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 申请中央财政 80 % |  | 地方财政投入 9 % |  | 行业企业投入 5.5 % |  | 院校投入 5.5 % |  |  |  |
|  |  |  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
|  | 小 计 |  | 700 | 100 | 80 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 880 | 100 |
| 1 | 论证调研 | 调研 | 17.5 | 5.0 |  |  |  |  | 9 | 18.0 | 44 | 5.0 |
|  |  | 论证 | 17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专家咨询 | 行业专家咨询 | 17.5 | 5.0 |  |  | 5 | 18.0 |  |  | 44 | 5.0 |
|  |  | 顾问咨询 | 17.5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业案例 | 专业案例 | 35 | 25.0 |  | 18.8 | 15 | 60.0 |  |  | 220 | 25.0 |
|  |  | 课程案例 | 140 |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | 课程开发 | 整体设计 | 35 | 25.0 | 2 | 20.0 |  | 22.0 | 2 | 36.0 | 220 | 25.0 |
|  |  | 情境设计 | 52.5 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 课件制作 | 87.5 |  | 10 |  | 7 |  | 10 |  |  |  |
| 5 | 素材制作 | 素材脚本 | 70 | 30.0 | 15 | 50.0 |  |  | 2 | 28.0 | 264 | 30.0 |
|  |  | 素材制作 | 140 |  | 25 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 6 | 特殊工具软件 | 生物虚拟系统开发软件 | 35 | 5.0 | 9 | 11.2 |  |  |  |  | 44 | 5.0 |
| 7 | 推广应用 | 试用费 | 17.5 | 5.0 |  |  |  |  | 4 | 18.0 | 44 | 5.0 |
|  |  | 培训推广费 | 17.5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |

# 六、效益分析与结论

## 1.效益分析

### （1）为各类学习者提供免费服务

高等职业教育生物技术及应用专业教学资源库建设团队、指导团队集国家高水平的院校、行业、企业精英于一体，倾力打造具有高职教育生物技术及应用专业专业鲜明特色的，国内领先的教学资源库。建成后，在全国高职院校中推广使用，实现共享，院校师生、行业企业员工、社会学习者都可以通过网络技术，免费对资源进行检索、信息查询、资料下载、教学指导、学习咨询、就业支持、人员培训等服务，预计可以达到10万人同时在线，每日100万人的访问规模。

### （2）促进生物技术及应用专业专业教学改革的进一步深化

集中学校、行业、企业精英，倾力打造的生物技术及应用专业专业教学资源库，融入了先进的教学理念，代表了专业的改革方向，具有人才培养目标明确、定位准确，课程体系及教学模式理念先进，教学资源内容丰富、功能强大，紧跟行业发展随时更新的特点。既能体现国家标准又能涵盖不同学院的教学特点、不同地域的行业特点，将对生物技术及应用专业专业教学改革的进一步深化，放大示范效应产生强力的促进作用。

### （3）促进全国生物专业人才培养质量显著提升

生物技术及应用专业以满足高技能人才培养的实际需要、突出培养学生可持续发展能力和职业能力为原则，构建了合理的课程体系，使教学内容与学生知识水平相衔接，基础课与专业课相衔接，专业课与职业岗位需求相衔接。这一课程体系能够适应岗位技能要求，提高学生实践操作能力，更加贴近生产实际，更加符合学生职业能力培养目标，更加有利于学生知识、能力、素质协调发展。生物技术及应用专业教学资源库将共性特点与个性需求相结合，既针对本专业相关技术应用及职业岗位要求，具有普适性；又兼顾不同区域和院校特点。该资源库既提供了与课程体系相配套的课程标准、教材、教学课件、课程教学设计卡、试验指导书、实训任务书、实训指导书、实习任务书、实习指导书、授课录像、参考文献目录、常用网站链接、习题库、网上测试、学生实验实训视频等课程教学用基本信息，又提供了以文本、视频、动画、PPT、图形图像为表现形等十大类图、文、声并茂的素材资源。通过利用这些素材资源和现代化的教学手段，教师可以增强教学的直观性、生动性，使学生有融入工程实际的感觉，激发学生的学习兴趣和主动性，从而极大地提高教学质量。生物技术及应用专业教学资源库网站以其强大的功能为全国高职院校提供资源检索、信息查询、资料下载、教学指导、就业支持等服务，满足本专业的共性及个性需求，实现优质资源共享。综上所述，生物技术及应用专业教学资源库的建成，必将提高全国生物人才培养质量。

### （4）促进社会服务能力显著增强，办学宗旨进一步彰显

生物技术及应用专业教学资源库在服务教学的同时，还面向行业企业，提供现行法律、法规、标准、规范、规程、管理规定、技术标准、业资格考试习题库、注册考试大纲、注册考试习题库、行业企业专家基本信息、行业企业专家讲坛等大量优质的资源，为生物行业培训企业员工，提高和更新在岗人员技能提供支持；为中职毕业生在岗接受继续教育，满足个人多样化学习需要提供服务。这些功能的开发进一步增强了高职院校的社会服务能力，彰显了高职院校的办学宗旨。

### （5）促进教师素质全面提升，形成教学相长的良性循环

生物技术及应用专业资源库是代表国家水平、具有高等职业教育特色的高质量优质资源共享平台，对教师的专业理论知识、实践经验、教学组织经验要求极高。随着该资源库的建设和使用，必将深化教师专业知识与教学实践的结合，教师专业技能得以提升，能够及时把行业一线的最新技术带回课堂，丰富校内理论教学、实践教学的内容；增强教师对专业技术课程的设计实施能力与对实践教学的指导能力，达到教学内容与行业一线生产内容的无缝结合，显著提升教育教学质量。资源库的应用同时也能促使教师重视优质教学资源和网络信息资源的利用，把现代信息技术作为提高教学质量的重要手段。这一切都能够极大地促进教师素质全面提升，形成教学相长的良性循环，对建立生物技术及应用专业师资队伍新形象，塑造生物技术及应用专业师资队伍品牌具有不可估量的作用。

### （6）带动相关专业的发展，促进示范效应进一步显现

目前高职教育生物类专业都在进行教学改革，积极探索先进的课程体系、教学模式和教学手段。生物技术及应用专业教学资源库将展示的内容，是在对各示范院校的改革经验进一步凝练和优化的基础上所形成该专业全新的改革成果。这些改革成果必将为相关专业的教学改革提供有价值的经验，能够起到带动相关专业发展的作用，促进示范效应进一步显现。

## 2.结论

在国家政策和资金的支持下，依靠现有的优质基础与条件，联合行业企业，项目建设团队一定能按期保质完成建设任务，实现生物技术及应用专业优质教学资源共享，为教师教学、学生和社会学习者自主学习提供服务；带动相关专业领域的教学资源开发，推动生物类专业教学改革，提高生物类专业人才培养质量，提升生物类专业的社会服务能力，构建生物类专业终身教育的平台。

## 3.专家论证意见

经专家组充分讨论和审议，按照教高司函 [2010]129 号《关于开展高等职业教育专业教学资源库2010年度项目申报工作的通知》文件要求，形成如下意见：

由天津现代职业技术学院牵头的生物技术及应用专业教学资源库建设项目，全面贯彻落实了《教育部 财政部关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见》（教高[2006]14号）、教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高[2006]16号）文件和《高等职业教育专业教学资源库项目申报指南》精神。建设团队的综合水平、教育教学改革、专业建设、社会服务能力等方面在国内外同类高职院校中处于领先地位，达到教育部高等职业教育生物技术及应用专业教学资源库建设项目建设的入选要求。

生物技术及应用专业教学资源库建设集学校、行业、企业优势于一体，倾力打造，融入了先进的教学理念，代表了专业的改革方向，具有人才培养目标明确、定位准确，课程体系及教学模式理念先进，教学资源内容丰富、功能强大，既能体现国家标准又能涵盖不同学院的教学特点、不同地域的行业特点，紧跟行业发展随时更新等优势。项目组以系统设计、整体解决理念设计了有创意和切合实际的项目建设方案，思路清晰、目标明确、内容恰当、经费预算和资金安排合理，监测指标和考核指标具有较强的可操作性，整体建设方案可行。

专家组认为，通过此项目建设必将促进生物技术及应用专业教学改革的进一步深化、促进生物技术及应用专业人才培养质量显著提升、促进社会服务能力显著增强、促进教师素质全面提升、带动相关专业的发展，促进示范效应进一步显现。综上所述，专家组一致同意推荐天津现代职业技术学院等单位联合申报高等职业教育生物技术及应用专业教学资源库建设项目。