- （网上公示版）

注：因本建设方案部分内容涉及警务秘密，经请示同意，网上公示部分内容省略。

目  录

一、建设基础与优势··············································································1

（一）支撑特警专业教学资源库建设的行业基础与优势····················1

（二）支撑特警专业教学资源库建设的人力资源基础与优势············3

（三）支撑特警专业教学资源库建设的专业资源基础与优势············5

（四）支撑特警专业教学资源库建设的用户基础与优势····················6

（五）支撑特警专业教学资源库建设的信息化基础与优势················7

（六）支撑特警专业教学资源库建设的资金基础与优势····················7

（七）支撑特警专业教学资源库建设的管理基础与优势····················8

二、建设团队··························································································8

三、建设目标与思路············································································10

（一）总体目标······················································································10

（二）具体目标······················································································10

（三）建设思路······················································································12

四、建设规划························································································13

（一）组建工作团队··············································································13

（二）完成顶层设计··············································································13

（三）开发网络平台··············································································14

（四）测试运行效果··············································································14

（五）全面开放推广··············································································14

五、建设内容························································································15

（一）搭建资源库网络服务平台··························································15

（二）建设优质教学资源······································································17

六、经费预算························································································19

七、建设步骤························································································21

（一）深入调研阶段·············································································21

（二）顶层设计阶段·············································································21

（三）资源建设阶段·············································································21

（四）运行调试阶段·············································································21

（五）推广应用阶段·············································································22

（六）持续建设阶段·············································································22

八、预期效益························································································22

（一）提供专业建设范式，让全国公安院校受益·····························22

（二）汇集优质专业素材，让全国特警队伍受益·····························23

（三）借鉴共性教学资源，让全国公安队伍受益·····························23

（四）辐射社会平安建设，让政法安保队伍受益·····························23

九、保障措施························································································24

（一）组织保障·····················································································24

（二）资金保障·····················································································25

（三）制度保障·····················································································25

（四）运行保障·····················································································26

附表一···································································································27

附表二···································································································29

特警专业教学资源库建设方案

一、建设基础与优势

（一）支撑特警专业教学资源库建设的行业基础与优势

1.各级政府重视特警队伍，大力支持建设。

(内容略)

2.特警行业建设规划明晰，发展规范有序。

(内容略)

3.特警部门建设意愿强烈，积极支持申报。

(内容略)

（二）支撑特警专业教学资源库建设的人力资源基础与优势

1.联合申报院校拥有多个优秀教学团队，汇集大批公安教育训练专家。上海公安高等专科学校作为申报主持单位，是全国公安院校中唯一的国家示范性高职院校。学校特警专业教学团队近年来多次获得了包括国家级教学团队、上海教育系统先进集体、上海市优秀教学团队、上海市教学成果二等奖等多项荣誉。教学团队中有上海市东方学者（上海市政府特聘教授）1名、公安部优秀教官1名、公安部特聘教官3名、上海市公安局优秀教官7名、香港武力适用和安检搜爆课程特聘教官7名。近3年，团队有22人次赴美国、澳大利亚、加拿大、匈牙利、香港等国家和地区的警察培训机构参训并取得专业资格证书，有46人次到全国各公安院校和公安实战单位讲学授课，指导全国公安民警近10000人次。

联合申报院校是东、中、西部主要省份的主要公安教育力量，涵盖本科院校、高职院校和培训机构各类公安教育类型。其中有国家级教学团队2个，国家级训练模范单位1个，省级优秀教学团队和模范先进集体4个；团队主持建设国家级精品课程5门、省部级精品课程9门、校级优质核心课程35门，取得国家级教研成果1项、省级各类科研成果3项、校级科研成果16项，填补了6项公安实战和公安训练工作空白，并有7项成果在公安实战中得到了广泛应用。骨干教官、教师队伍中包括公安部优秀教官2名、公安部特聘专家8名、公安部教官23名、香港警务处特聘教官15名、省市级优秀教官教师23名，80%教师、教官有行业5年以上工作经验、具备“双师”素质，50余人次赴发达国家和地区警培训机构参训并取得专业资格证书，近年来共撰写学术论文600多篇，编写出版30余部专业教材和专著。

2. 联动公安单位覆盖全国典型作战区域，精选各个指挥层级行业精英。

(内容略)

3.合作社会企业具有强大资源推广能力，具备过硬信息技术服务水平。参加联合申报的高等教育出版社和中国人民公安大学出版社分别是我国高等教育界出版龙头企业和公安行业权威出版机构，拥有经验丰富的教学资源编辑人才、强大的教学资源组织整合能力和广泛的资源宣传推广渠道。

参加联合申报的英特尔（中国）有限公司和上海电信科技发展有限公司拥有大量信息技术人才，是信息技术行业的顶尖企业。英特尔（中国）有限公司在上海设立了英特尔上海软件实验室和英特尔中国研究中心，拥有专业从事芯片微架构到芯片与平台创新的博士、工程师近千人。上海电信科技发展有限公司拥有大批擅长计算机系统集成、互联网服务、语音增值服务的专业人才，具有工信部通信信息网络系统集成企业资质（甲级）、国家保密局涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质、智能化工程设计与施工等多项专业资质。

（三）支撑特警专业教学资源库建设的专业资源基础与优势

1.课程体系成熟，课程质量较高。

(内容略)

2.实战素材丰富、更新渠道快捷。

(内容略)

3.科研成果丰富，实战应用率高。

(内容略)

4.实训设施齐全，引领实践教学。

(内容略)

（四）支撑特警专业教学资源库建设的用户基础与优势

(内容略)

（五）支撑特警专业教学资源库建设的信息化基础与优势

近年来，申报院校的信息化基础设施和条件得到了长足进步。一是拥有充足的网络资源。各公安院校和公安专网主干的连接带宽达到了千兆，能充分保障运行在公安专网上的特警教育资源库不受网络瓶颈的制约。二是各申报院校都建有设施先进、管理良好的中心机房，能充分支撑资源库核心系统在良好的环境下运行，提高系统的可靠性。三是各申报院校已经建成了包括统一身份认证、统一用户管理、统一权限分配的信息化基础平台，用户已经扩展到全国各公安实战单位。四是一系列教学管理应用系统在各申报院校得到推广应用，通过这些应用系统实现了教学管理的全过程信息化，并为学员开展网上学习起到了良好的支持作用。五是各申报院校通过大力加强数字图书馆的建设，形成了包括中国知网、超星电子图书馆、超星名师讲坛数据库、TPI期刊数据库以及自建的公安论文数据库、公安案例数据库、外警资料参考库等一批紧密围绕公安教学的数字资源，这些资源的充分利用将大大提高特警专业教育资源库的丰富性。六是各申报院校大多已建立了智能录播系统、演播室、课件制作系统等，可以实现各种环境下的课件制作，保证了教学资源库对课程制作的技术要求。

（六）支撑特警专业教学资源库建设的资金基础与优势

特警专业教学资源库建设得到各申报单位领导和行业的大力支持，除申请中央财政拨付的600万资金外，上海公安高等专科学校作为申报主持单位将积极争取行业资金支持，连同学校自筹资金一起，将按1：1的比例配套600万资金。同时，负责协调地方财政再提供不少于200万元的专项资金，用于相关项目建设。因此，该项目如能申报成功，将能获得 1400 万元的项目运作资金，为项目的顺利运行提供充足的资金保障。

（七）支撑特警专业教学资源库建设的管理基础与优势

上海公安高等专科学校作为申报主持单位全面负责资源库建设管理工作。该校近年来以“用公安教育托起公安工作的明天”为目标，不断提升管理能力、狠抓执行力，创建了重大事项督办系统和一般事项定期告知系统，形成了专家评估、网络监控、例会协调、检查通报等一系列有效的管理机制。此外，学校紧贴形势需求，近年来成功完成了“奥运安保系列专题培训”、“创建国家级示范性高职院校”、“世博会安保专题培训”、“ 085工程” 等多个重大专项工作，积累了丰富的重大专项工作管理经验，培养了一大批管理人才，形成了一系列重大专项工作保障机制。上述这些管理基础，将为学校落实和推进特警专业教学资源库建设提供了有力的保障。

二、建设团队

特警专业教学资源库建设团队，将由院校建设团队、行业建设团队、资源建设支持团队三部分组成。院校建设团队是东、中、西部主要省份的主要公安教育力量，涵盖本科院校、高职院校和培训机构各类公安教育类型。行业建设团体覆盖全国典型作战区域，精选各个指挥层级行业精英。资源建设支持团队由校内专业人员与合作社会企业组成，具备过硬信息技术服务水平和强大的

资源推广能力。

| 建设团队 |  | 具体情况 |
| --- | --- | --- |
| 院校建设团队 | 教学团队 | 拥有国家级教学团队2个，国家级训练模范单位1个，省级优秀教学团队和模范先进集体4个；团队主持建设国家级精品课程5门、省部级精品课程9门、校级优质核心课程35门，取得国家级教研成果1项、省级各类科研成果3项、校级科研成果16项，填补了6项公安实战和公安训练工作空白，并有7项成果在公安实战中得到了广泛应用。 |
|  | 骨干教师教官 | 包括公安部优秀教官2名、公安部特聘专家8名、公安部教官23名、香港警务处特聘教官15名、省市级优秀教官教师23名，80%教师、教官有行业5年以上工作经验、具备“双师”素质，50余人次赴发达国家和地区警培训机构参训并取得专业资格证书，近年来共撰写学术论文600多篇，编写出版30余部专业教材和专著。 |
| 行业建设团队 | 行业专家 | (内容略) |
|  | 行业骨干 | (内容略) |
| 资源建设支持团队 | 校内资源 | 包括从事信息化建设的高级工程师3名，工程师8名，网络安全管理人员9名。 |
|  | 社会企业 | 参加联合申报的高等教育出版社和中国人民公安大学出版社分别是我国高等教育界出版龙头企业和公安行业权威出版机构，拥有经验丰富的教学资源编辑人才、强大的教学资源组织整合能力和广泛的资源宣传推广渠道。 参加联合申报的英特尔（中国）有限公司和上海电信科技发展有限公司拥有大量信息技术人才，是信息技术行业的顶尖企业。 |

三、建设目标与思路

（一）总体目标

整合国内外院校、行业及同类专业的优质教学资源，采用先进的网络信息技术和远程教育手段，建成集教学资源集成与共享、教改成果推广与运用、专业课程学习与指导、实战能力评估与提升、行业信息汇集与交流等功能于一体的优质教学资源平台，探索院校、行业、优质企业携手共建警察教学资源的新模式。

通过开放、推广、共享特警专业教学资源库，保证10万人可同时在线学习交流，满足国内数百万公安院校教师教官、警察学员，各级公安实战单位广大民警和其他政法、社会安保人员在处突、防暴、反恐等领域组教施训、自学自练的需求。

（二）具体目标

1.共享优质教学资源，实现教育公平高效。集成国内外特警专业各类优质教学资源，依托全国公安专网先进的网络信息技术支持，建成内容权威、资料齐全、功能强大、使用便捷的特警专业教学资源库。通过提供教学资源在线浏览、智能查询、及时传载、网上学习、互动交流、在线测试等功能，为公安院校教师教官、警察学员，各级公安实战单位广大民警和其他政法、社会安保人员服务和共享，最大化的发挥教学资源效能，弥补地区之间公安职业教育资源的不平衡，实现教育公平和教育高效。

2.推广最新教改成果，带动院校专业建设。将全国各公安院校在特警专业建设中取得的符合公安职业教育规律和特点，符合特警岗位高素质、应用型人才培养要求的最新教改成果，按照统一的标准整合后，通过教学资源库平台向同类专业推广、鼓励其它专业参考借鉴，引领各公安院校改革人才培养模式、完善课程体系、充实教学内容、改进教学方法、强化实习实训，提升全国特警相关专业的整体建设水平，带动其它公安专业全面发展，不断提高人才培养质量。

3.提供优质教学素材，提升师资教学能力.一是由行业主导在教学资源库中搭建“特警工作任务解读”和“特警岗位能力标准”两个平台，帮助师资及时了解特警的职业要求和能力需求，促使师资以特警工作任务为导向、以特警工作能力为目标，不断完善培养目标和教学方法。二是师资可通过共享教学资源库不断更新的优秀课程、海量教学素材和行业信息，及时更新教学内容，学习先进教学模式。三是师资可通过教学资源库提供的各类教学辅助、互动交流、虚拟实训、在线测评等功能，加强师生交流、丰富教学手段、提高教学效率。

4.构建自主学习空间，改变学生学习模式。生活在网络信息环境中的现代公安院校学生，他们习惯于通过网络信息获取知识技能，他们未来的学习工作环境也必然是数字化的。因此教学资源库将利用数字信息技术的开放性，在公安专网上搭建“以学为中心”的个性化的学习环境，既可引导学生学会如何学习，自主获取知识和资源，实现“既授人以鱼，更授人以渔”；同时又适应当前学生的受教习惯，也让学生更能适应未来的工作和生存环境。

5.汇集实时信息资源，助推民警终身学习。利用数字信息技术搭建的专业教学资源库，不仅是公安院校特警专业最新建设成果的共享平台，也是全国特警部门建设成果、经典案例、实战技法、标准规范等最新资讯的聚集中心，通过相关信息的不断更新，可始终保持资讯内容处于时代和行业的前沿，这就为全国特警实战单位培训民警、广大公安干警终身学习提供了权威性、共享型的优质资源，为构建学习型社会起到有力的支撑作用。

（三）建设思路

1.校局联动、共建共享。特警专业教学资源库建设团队联合了东、中、西部具有代表性的公安院校、警察训练职能部门、特警和反恐实战单位共同参与，并在全国挑选了多名公安职业教育、特警、反恐专家和领导，成立特警专业教学资源库建设指导小组把航领舵。建设期间，团队将细化建设计划和分工，让院校发挥教育人力资源、教学信息资源、实训设施资源、学术成果资源等优势，让行业单位发挥行业专家资源、行业信息资源、实战设施资源、实战研究成果资源等优势，取长补短、拾遗补缺，实现优势资源互补。教学资源库初步建成后，将通过公安专用网络向全国公安院校和各级特警实战单位、乃至全国公安机关开放，实现最大程度的资源共享。

2.立足发展、兼顾全国。特警专业教学资源库的建设，将认真贯彻国家教育和行业主管部门对特警人才培养和特警工作职责的各项要求，从持续发展的视角整合国家规定的特警核心工作任务和核心工作能力教学资源。同时，充分考虑各地区经济、教育和工作环境、特警工作职责的差异，针对不同省市、地区特警人才培养、人员装备、技战术运用、职责范围等方面的特点，广泛吸纳各公安院校和公安实战单位在教学资源建设取得的成果，保证教学资源库内容适合不同地区、不同院校的组教施训需求。

3.紧贴实战、追求实效。特警专业教学资源库建设将紧紧围绕公安实战对特警人才素质的全面需求，以提高特警岗位实战能力为出发点，做到“公安实战有所呼，资源建设必有应”。在具体教学资源内容建设和服务平台功能设计开发工作中，建设团队将遵循公安职业教育规律、特警人才培养特点，充分发挥数字化技术优势，力争做到让广大用户能“学有成效、教有支撑、用有依据”。

4.边建边用、持续建设。特警专业教学资源库建设团队将致力于长期为全国特警专业建设、特警专门人才培养和评估、特警行业可持续发展提供及时、有效、全面的具有示范效应的、系统性的整体解决方案和丰富的资源素材，保证资源素材每年更新比例不低于10%。建设过程中，将始终关注社会受益面的广泛性和用户使用效果，力争建设第一年广大公安院校师生和公安实战单位民警就可随时使用受益，并通过不间断的调查反馈工作，及时根据用户需求完善系统和资源内容，保证资源库能够持续发挥权威、全面、优质专业互动资源平台的重要作用。

四、建设规划

（一）组建建设团队。联合9个警察训练、特警、反恐实战单位，9家公安院校以及4家科技、出版单位正式成立特警专业教学资源库建设团队；聘请20余位公安职业教育、特警、反恐专家和领导成立特警专业教学资源库建设指导小组。通过学习研讨、任务认领、集中布置的方式，明确建设目标、总体任务、具体分工和工作要求。

（二）完成顶层设计。组织行业、院校和技术单位相关专家研究确定资源库框架与层次，确定资源内容、要素和技术标准，并对项目开发人员进行相关技术培训，完成资源库项目的顶层设计。

（三）开发教学资源。一是依托教学资源库各建设单位的科技力量，充分利用社会资源，开发集在线浏览、智能查询、及时传载、教学辅助、网上学习、互动交流、在线测试等功能于一体的资源库网络服务平台。二是建设各类教学资源，包括以“任务来源、任务描述、支撑能力、支撑课程”为核心内容的“特警工作任务解读平台”；以“能力描述、能力标准、对应任务、支撑课程”为核心内容的“特警岗位能力标准平台”； 以“教学纲要、教学指南、电子课件、教案、考核方案、案例集、习题集、课程录像”为核心要素的“特警专业课程平台”；集习题库、政策法规库、视频案例库、文本案例库、文献库、实战装备库、行业标准库、教材库、虚拟实训系统库、实训设施库为一体的“特警专业素材平台”。

（四）测试运行效果。资源库网络服务平台初步建成、导入相关教学资源后，先对联合建设的各行业和院校提供服务，通过联建单位共同使用，综合测试资源库网络平台的结构、性能和安全，并及时了解各类教学资源使用效果、存在不足等情况。针对存在问题，组织专家商定完善方案，采用边建边改的形式，完善各项细节，使其基本达到预期使用效果。

（五）全面开放推广。将修改、完善后的资源库平台，对全国公安机关和公安院校全面开放。同时，组织全国特警系统和公安院校开展资源库应用培训，宣传、推广资源库。资源库验收后，将组织并鼓励全国公安院校和特警实战单位加入到资源库建设队伍，根据特警工作形势变化、工作任务转变、装备发展、教学模式改进、网络信息技术发展等情况持续更新资源库相关内容，保证资源的先进性和权威性。

五、建设内容

（一）搭建资源库网络服务平台。

依托教学资源库各建设单位的科技力量，充分利用社会资源，开发集在线浏览、智能查询、及时传载、教学辅助、网上学习、互动交流、在线测试等功能于一体，由五个功能中心、四个资源管理平台、一个门户网站组成的资源库网络服务平台。

1.教学资源中心：是教育资源库的核心资源管理中心，下设四个资源分类管理平台，即：特警工作任务解读平台、特警岗位能力标准平台、特警专业课程平台、特警专业素材平台。

2.教学支持中心：是特警专业开展网上教学的专业远程教育和师资备课中心，下设多媒体课件制作系统、远程教育中心、在线考试系统、课程管理系统等。

3.自主学习中心：是特警专业学员和行业用户自主学习、训练平台，下设VR虚拟自主学习系统、特警自主实训系统、自主测评系统等自主学习系统。

4.管理中心：是各级网络管理员管理资源库的支持系统。包括用户功能权限管理、信息发布审核管理和在线技术支持等。

5.互动交流中心：是与用户实现互动交流的功能中心，通过BBS、微博、邮件系统、问卷调查等实现。

6.门户网站：是资源库门户功能网站，实现资源库建设的信息发布、资源搜索和各类资源链接。

附图1：特警专业教学资源库体系结构图，图2特警专业教学资源库系统拓扑图。

（二）建设优质教学资源

从公安特警实战单位用人需求出发，围绕特警各项工作任务和岗位能力要求，结合公安高等职业教育特点，建设特警工作任务解读资源、特警岗位能力标准资源、特警专业课程资源和特警专业各类素材资源。

1.梳理特警岗位任务框架，解读特警工作任务。根据现阶段公安部和各地公安机关有关特警队伍建设的文件和工作规范为主要依据，深入实战一线调研特警队伍建设现状，梳理、构建特警岗位核心任务和拓展任务框架，并逐一细化制作成包括“任务来源、任务描述、支撑能力、支撑课程”为核心内容的特警工作任务解读资源。

2.分析特警岗位能力体系，整合职业能力标准。根据支撑特警有效完成岗位核心任务和拓展任务的需要，分析各项特警工作任务背后所必须具备的岗位专业能力，并逐一细化制作成包括“能力描述、能力标准、对应任务、支撑课程”为核心内容的特警岗位专业能力评价标准体系资源。

3.构建特警专业课程体系，打造特警专业课程。依据特警专业能力要求和培养目标，完成特警专业课程体系，建成13门核心课程教学包资源，25门拓展课程教学包资源，每门课程教学包含教学纲要、教材、课件、教案、考核方案、习题集、案例集、课程录像等共享内容。

4.支撑特警专业教学需要，聚合专业素材资源。建成支撑专业课程教学、学习的各类专业素质资源。第一期建设包括：

（1）习题库：不少于500个支撑特警专业学习、实训的各类习题、思考题；

（2）政策法规库：不少于80项与特警工作有关的各级行业政策法规；

（3）文献库：不少于300个特警业务建设和特警专业教学相关学术研究资料；

（4）实战装备库：不少于60个国内外特警现已列装的和正在研发的特警实战装备器材说明、介绍和图片、视频；

（5）视频案例库：不少于50个国内外特警处置各类案件的典型案例视频；

（6）文本案例库：不少于150个国内外特警处置各类案件的典型文本案例和点评；

（7）行业标准库：不少于50个各级公安特警实战单位执法、训练和队伍建设工作标准；

（8）教材讲义库：不少于30本国内外与特警专业培训相关的电子教学材料和培训讲义；

（9）虚拟实训系统库：不少于10个支撑特警虚拟实训和模拟演练的虚拟实训系统；

（10）实训设施库：不少于20个代表国内乃至国际先进水平的有关特警射击、格斗、障碍、战术、体能等实训设施的说明、介绍和图片、视频。

六、经费预算

| 序号 | 资金用途 |  | 资金来源 |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 申请中央财政 |  | 学校投入 |  | 行业投入 |  | 地方投入 |  | 100% |  |
|  |  |  | 42% |  | 21% |  | 21% |  | 16% |  |  |  |
|  |  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |  |  | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） | （万元） | （%） |
|  | 小计 |  | 600 | 100 | 300 | 100 | 300 | 100 | 200 | 100 | 1400 | 100 |
| 1 | 论证调研 | 问卷 | 10 | 5% | 5 | 5% | 5 | 5% | 5 | 5% | 25 | 5% |
|  |  | 数据分析与报告 | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 45 |  |
| 2 | 专家咨询 | 咨询 | 10 | 5% | 5 | 5% | 5 | 5% | 5 | 5% | 25 | 5% |
|  |  | 论证 | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 45 |  |
| 3 | 案例 | 为危难群众提供紧急救助案例库 | 20 | 25% | 5 | 25% | 5 | 25% | 2 | 10% | 32 | 23% |
|  |  | 街面巡逻执勤任务案例库 | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 2 |  | 42 |  |
|  |  | 重大活动安全保卫任务案例库 | 20 |  | 5 |  | 5 |  | 2 |  | 32 |  |
|  |  | 群体性事件案例库 | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 2 |  | 42 |  |
|  |  | 大规模聚众重大治安事件案例库 | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 2 |  | 42 |  |
|  |  | 处置暴乱骚乱事件案例库 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 2 |  | 32 |  |
|  |  | 处置暴力性案件案例库 | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 2 |  | 42 |  |
|  |  | 处置恐怖暴力案件案例库 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 4 |  | 34 |  |
|  |  | 其他案例库 | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 2 |  | 22 |  |
| 4 | 课程开发 | 核心课程模块 | 80 | 25% | 45 | 25% | 45 | 25% | 15 | 10% | 185 | 23% |
|  |  | 拓展课程模块 | 70 |  | 30 |  | 30 |  | 5 |  | 135 |  |
| 5 | 素材制作 | 习题库 | 10 | 30% | 5 | 30% | 5 | 30% | 5 | 30% | 35 | 30% |
|  |  | 政策法规库 | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 35 |  |
|  |  | 文献库 | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 45 |  |
|  |  | 实战装备库 | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 45 |  |
|  |  | 视频案例库 | 30 |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 70 |  |
|  |  | 文本案例库 | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 45 |  |
|  |  | 行业标准库 | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 35 |  |
|  |  | 教材库 | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 45 |  |
|  |  | 虚拟实训系统库 | 30 |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 70 |  |
|  |  | 实训设施库 | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 25 |  |
| 6 | 特殊工具软件 | 搜索引擎 | 15 | 5% | 5 | 5% | 5 | 5% | 5 | 5% | 30 | 5% |
|  |  | 集成工具 | 15 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 40 |  |
| 7 | 推广应用 | 宣传 | 10 | 5% | 5 | 5% | 5 | 5% | 5 | 5% | 25 | 5% |
|  |  | 培训 | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 45 |  |
| 8 | 其他 | 服务器、网络设备与安全 |  |  |  |  |  |  | 30 | 15% | 30 | 4% |
|  |  | 运行与维护费用 |  |  |  |  |  |  | 30 | 15% | 30 |  |

七、建设步骤

特警专业教学资源库建设分为深入调研、顶层设计、资源建设、运行调试、推广应用、持续建设六个步骤。

（一）深入调研阶段(2011.3-2011.4)。通过调研完成特警工作任务分析报告，分析、归纳、论证支撑各项工作任务所必须具备的岗位专业能力，为特警专业教学资源建设提供行业需求依据。

（二）顶层设计阶段(2011.4-2011.5)。一是确定资源库网络服务平台建设方案，确定资源库服务平台的结构层次、功能需求及技术标准。二是根据人才培养需要，围绕特警工作任务，以全面提高学员的职业态度、专业能力和发展潜力为重点，构建“核心学习领域+拓展学习领域”的特警专业课程体系，确定课程资源建设标准。三是围绕特警专业教学需要，明确特警专业素材资源的种类、内容和建设标准。

（三）资源建设阶段(2011.5-2011.10)。一是完成五个功能中心、四个资源管理平台、一个门户网站的平台搭建，开发在线浏览、智能查询、及时传载、教学辅助、网上学习、互动交流、在线测试等软件。二是完成“特警工作任务解读平台” 资源建设，“特警岗位能力标准平台”资源建设，“特警专业课程平台”中各核心课程和拓展课程教学包资源建设，“特警专业素材平台”中习题库、政策法规库、视频案例库、文本案例库、文献库、实战装备库、行业标准库、教材讲义库、虚拟实训系统库、实训设施库等资源建设。

（四）运行调试阶段(2011.10-2011.12)。合成资源库平台，组织联合建设的各公安特警实战单位和公安院校对初步合成的各类教学资源和各类应用软件开展调试，通过测试完善资源内容和应用系统，达到资源库预期使用效果。

（五）推广应用阶段(2011.12一2012.2)。与公安专网全面建立物理链接，向全国所有公安机关和公安院校开放、推广资源库。同时，组织全国特警系统和公安院校开展资源库应用培训，介绍特警专业教学资源库平台架构与资源栏目，进行专业课程示范教学和典型素质应用演示，指导全国各特警实战单位和公安院校结合各自实际需求开展资源应用交流。

（六）持续建设阶段(2012.2一	)扩大教学资源库建设团队，组织全国顶级专家根据特警工作任务的新变化、工作能力的新要求和科技信息手段的新发展，不断完善特警专业课程、开发各类教学素材，持续更新资源库相关内容，确保资源的先进性和权威性。

八、预期效益

通过建成内容权威、资料齐全、功能强大、使用便捷的特警专业教学资源库，为全国公安院校和公安实战单位服务和共享，最大化地发挥教学资源效能，弥补地区之间公安职业教育资源的不平衡，实现教育公平和教育高效。具体预期效益如下：

（一）提供专业建设范式，让全国公安院校受益。

(内容略)

（二）汇集优质专业素材，让全国特警队伍受益。

(内容略)

（三）借鉴共性教学资源，让全国公安队伍受益。

(内容略)

（四）辐射社会平安建设，让政法安保队伍受益。

(内容略)

九、保障措施

（一）组织保障

科学合理的组织设计与分工协作是项目顺利运行的组织保障，为此，本项目各联合申报单位经深入研讨，确立各项目组人员构成及职责分工如下：

1.项目指导组把握建设方向。指导小组设组长兼首席顾问1名，专家顾问20名（详见附表一），该小组负责为项目建设提供宏观政策咨询，对项目建设全程跟踪指导，并对建设计划具体实施方案适时调整提出建议，确保项目按照创新性、示范性的目标进行建设。

2.项目推进组落实建设进度。本项目各联合申报单位将抽调最精干人员组成项目推进组，推进组设项目主持人1名，子项目负责人8名（详见附表二），各司其职、分工协作地实施资源库的各子项目建设工作，确保各子项目如期、保质保量地完成。

3.项目监控组保障建设品质。项目建设监控小组设组长1名，由主持单位主要领导亲自担任，成员由财务、教学督导、纪检监察等专职人员组成。该小组负责对项目建设进行监督检查，确保项目按照预定的质量标准推进，并保证资金使用、安全保密等严格按照规定管理。

（二）资金保障

充足的资金是项目顺利运行的重要保障，特警专业教学资源库建设得到了地方、行业与院校领导的大力支持，除申请中央财政拨付的 600 万元资金外，我校作为项目主持单位将自筹资金不少于300万元，积极争取行业主管部门资金支持不少于300万元。另外，地方政府承诺将再提供专项资金200 万元用于相关建设。因此，该项目如能申报成功，将能获得不少于1400万元的项目运作资金，为项目顺利运行提供充足的资金保障。

（三）制度保障

1.强化项目负责制度。由主持院校“一把手”挂帅，统筹、指导，抽调各部门骨干力量采取脱产的形式，负责推进、落实各项具体工作。建设过程中建立项目专人负责制度和严格的责任追究制度，坚决做到任务到人、责任到人，确保各项目建设严格按照建设方案的要求落实到位。

2.强化实施管理制度。建立《教学资源库信息化项目建设管理暂行办法》、《教学资源库信息安全管理规定》、《教学资源库信息系统安全保护实施细则》、《教学资源库经费预算管理办法》等教学资源库建设管理规章制度，对项目实施过程实行严格的规范化、制度化管理。同时，特别重视严格执行建设项目预算，合理有效使用各项建设经费，对建设项目的实施、资金投向及年度资金调度安排、软件开发及采购实行全过程预算管理、审计监管。

3.强化进度监控制度。建设过程中实施“建设进度情况定期通报制度”，由教学资源库建设监控组负责定期检查各子项目建设进展情况，对进度缓慢、质量不高的建设项目及时红、黄牌警告，责成整改，保证每个建设环节、每个建设步骤都能达到预期要求。

4.强化绩效考核制度。制定专门的“教学资源库项目奖惩办法”，对各建设项目负责人工作绩效有效考核，提高建设人员工作主观能动性，保证建设质量。

（四）运行保障

1.集中存储管理。为实现资源库满足 10 万用户同时在线访问的需要，系统平台采用了网络存储构架，利用服务器和磁盘阵列网络型分布式存储与管理，用磁盘阵列进行备份。依托行业网络以及高性能的中心资源服务器、存储磁盘阵列组成资源库。对资源目录实行统一维护，实现资源站点目录的同步更新与管理。

2.专人维护更新。为明确资源库管理的责任主体，资源库建成后，由项目主持单位上海公安高等专科学校和各联合院校分别抽调专人组成资源库管理小组，负责资源库的日常运行管理，数据的维护与实时更新。管理小组作为资源库建成后的永存管理机构，负责协调各合作院校对资源库内容定期更新，保证每年更新的比例不低于10%。

3.大力推广应用。充分利用建设团队在各行业、院校的影响力以及公安网络平台的普及性，向全国所有公安机关和公安院校开放、推广资源库。资源库建设过程中，将大力组织全国特警系统和公安院校开展资源库应用培训，介绍特警专业教学资源库平台架构与资源栏目，进行专业课程示范教学和典型素材应用演示，指导全国各特警实战单位和公安院校结合各自实际需求开展资源应用交流。

附表一

项目建设指导小组组成

| 序号 | 姓 名 | 所在单位 及部门 | 职务 | 性别 | 年龄 | 专业 领域 | 专业技 术职务 | 职业资格证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈臻 | 上海市公安局 | 副局长 | 男 | 51 | 公安管理 |  |  |  |
| 2 | 张佐良 | 公安部治安管理局特警管理处 | 副处长 | 男 | 40 | 特警指挥 |  |  |  |
| 3 | 谢林 | 公安部人事训练局警察训练处 | 处长 | 男 | 48 | 警察指挥与战术 | 副教授 |  |  |
| 4 | 许敏 | 上海市公安局政治部教育训练处 | 处长 | 男 | 42 | 公安教育管理 | 高级教官 |  |  |
| 5 | 曹新平 | 上海市公安局科技处 | 处长 | 男 | 53 | 信息科技 |  |  |  |
| 6 | 李征静 | 上海市公安局 特警总队 | 总队长 | 男 | 55 | 特警指挥与战术 | 特级教官 |  |  |
| 7 | 孙凯 | 上海市公安局反恐怖工作总队 | 总队长 | 男 | 50 | 反恐指挥与战术 | 特级教官 |  |  |
| 8 | 刘林奎 | 上海市公安局 特警总队 | 副总队长 | 男 | 59 | 特警指挥与战术 | 高级教官 |  |  |
| 9 | 吴捷 | 上海市公安局 特警总队 | 副总队长 | 男 | 41 | 特警指挥与战术 | 高级教官 |  |  |
| 10 | 朱海鹰 | 上海市公安局反恐怖工作总队 | 副总队长 | 男 | 39 | 反恐指挥与战术 | 高级教官 |  |  |
| 11 | 熊一新 | 福建警察学院 | 校长 | 男 | 59 | 公安教育管理 | 教授 |  |  |
| 12 | 李常青 | 重庆警官 职业学院 | 校长 | 男 | 52 | 公安教育管理 | 教授 |  |  |
| 13 | 张小云 | 广东警官学院 | 校长 | 男 | 54 | 公安教育管理 | 教授 |  |  |
| 14 | 闫继忠 | 铁道警官 高等专科学校 | 校长 | 男 | 49 | 公安教育管理 | 教授 |  |  |
| 15 | 郭宝 | 云南警官学院 | 校长 | 男 | 50 | 公安教育管理 | 教授 |  |  |
| 16 | 王化品 | 安徽公安 职业学院 | 副校长 | 男 | 55 | 公安教育管理 | 副教授 |  |  |
| 17 | 张子龙 | 山西警官高等专科学校 | 副校长 | 男 | 50 | 公安教育管理 | 副教授 |  |  |
| 18 | 杨索非 | 长沙市人民 警察学校 | 校长 | 男 | 38 | 公安教育管理 |  |  |  |
| 19 | 谢亚军 | 新疆生产建设兵团公安局政治部 | 处长 | 男 | 56 | 公安教育管理 |  |  |  |
| 20 | 石子坚 | 上海公安高等专科学校 | 教学督导 | 男 | 55 | 警察指挥与战术 | 东方学者 (特聘教授) |  |  |

附表二

项目开发团队组成

| 3-1 主要成员 | 序号 | 所在单位及 部门 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 专业技 术职务 | 职业资 格证书 | 专业 领域 | 项目 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 上海公安高等专科学校 | 郑万新 | 男 | 55 | 校党委书记 | 教授 | 国家二级心理咨询师、学报主编 | 公安教育管理 | 项目主持人 |
|  | 2 | 上海市公安局特警总队 | 李征静 | 男 | 55 | 总队长 | 特级教官 |  | 特警指挥 | 案例建设负责人 |
|  | 3 | 上海市公安局反恐怖工作总队 | 孙凯 | 男 | 50 | 总队长 | 特级教官 |  | 反恐指挥 | 案例建设负责人 |
|  | 4 | 上海市公安局政治部教育训练处 | 许敏 | 男 | 42 | 处长 | 高级教官 |  | 公安教育管理 | 素材建设负责人 |
|  | 5 | 福建警察学院 | 王勇 | 男 | 55 | 系主任 | 教授 |  | 警察指挥战术 | 课程、素材建设 |
|  | 6 | 重庆警官 职业学院 | 刘开吉 | 男 | 61 | 系主任 | 教授 |  | 警察指挥战术 | 课程、素材建设 |
|  | 7 | 广东警官学院 | 荆长岭 | 男 | 53 | 系主任 | 教授 |  | 警察指挥战术 | 课程、素材建设 |
|  | 8 | 铁道警官高等专科学校 | 江宜怀 | 男 | 47 | 副校长 | 教授 | 律师 | 法律 | 课程、素材建设 |
|  | 9 | 云南警官学院 | 白晓勇 | 男 | 50 | 处长 | 讲师 |  | 警务战术技能 | 课程、素材建设 |
|  | 10 | 安徽公安 职业学院 | 姚本佐 | 男 | 47 | 系主任 | 副教授 |  | 警务战术技能 | 课程、素材建设 |
|  | 11 | 山西警官高等专科学校 | 谢文华 | 男 | 56 | 系主任 | 教授 |  | 武器使用 | 课程、素材建设 |
|  | 12 | 长沙市公安局警官培训中心 | 金志勋 | 男 | 43 | 副校长 |  |  | 公安教育管理 | 案例、素材建设 |
|  | 13 | 杭州职业 技术学院 | 叶鉴铭 | 男 | 49 | 院长 | 副研究员 |  | 教育管理 | 服务平台建设 |
|  | 14 | 深圳市公安局特警支队 | 韩瑞明 | 男 | 48 | 支队长 |  |  | 特警指挥 | 案例、素材建设 |
|  | 15 | 济南市公安局特警支队 | 常宏鸣 | 男 | 55 | 支队长 |  |  | 特警指挥 | 案例、素材建设 |
|  | 16 | 景德镇市公安局特警支队 | 方胜平 | 男 | 44 | 支队长 |  |  | 特警指挥 | 案例、素材建设 |
|  | 17 | 新疆生产建设兵团农三师公安局 | 马飞 | 男 | 54 | 局长 |  |  | 公安管理 | 案例、素材建设 |
|  | 18 | 香港警务处行动部重点及搜查组 | 李乔奇 | 男 | 48 | 警司 |  | 英国警察搜查中心证书 | 安检搜查 | 案例、素材建设 |
|  | 19 | 中国人民公安大学出版社 | 张强 | 男 | 39 | 营销中心主任 | 副编审 | 高级发行员 | 出版营销 | 资源推广、质量监控 |
|  | 20 | 高等教育出版社 | 王卫权 | 男 | 40 | 高职部主任 | 副编审 | 律师 | 出版与法律 | 资源推广、质量监控 |
|  | 21 | 上海电信科技发展有限公司 | 朱意 | 男 | 36 | 高级项目经理 | 高级工程师 | 部级评标专家 | 涉密系统集成 | 技术支持 |
|  | 22 | 英特尔（中国）有限公司 | 姜涛 | 男 | 40 | 中国大区经理 | 高级工程师 |  | 硬件支持 | 技术支持负责人 |
|  | 23 | 福建警察学院 | 胡建伟 | 男 | 49 | 系副主任 | 副教授 |  | 特警训练 | 课程、素材建设 |
|  | 24 | 铁道警官高等专科学校 | 付新河 | 男 | 46 | 系主任 |  |  | 特警训练 | 课程、素材建设 |
|  | 25 | 云南警官学院 | 李德祥 | 男 | 50 | 调研员 | 教授 |  | 特警训练 | 课程、素材建设 |
|  | 26 | 云南警官学院 | 佘军奇 | 男 | 42 | 主任 |  |  | 特警训练 | 课程、素材建设 |
|  | 27 | 云南警官学院 | 马洪 | 男 | 46 |  | 讲师 |  | 特警训练 | 课程、素材建设 |
|  | 28 | 云南警官学院 | 丰雪松 | 男 | 39 |  | 讲师 |  | 特警训练 | 课程、素材建设 |
|  | 29 | 云南警官学院 | 高郅雄 | 男 | 43 | 副处长 | 副教授 |  | 特警训练 | 课程、素材建设 |
|  | 30 | 云南警官学院 | 刘河宏 | 男 | 45 |  | 副教授 |  | 特警训练 | 课程、素材建设 |
|  | 31 | 云南警官学院 | 王 泽 | 男 | 36 |  | 讲师 |  | 特警训练 | 课程、素材建设 |
|  | 32 | 上海市公安局特警总队 | 胡天乐 | 男 | 49 | 支队长 |  |  | 特警训练 | 案例、素材建设 |
|  | 33 | 上海市公安局特警总队 | 林琦亮 | 男 | 37 | 副支队长 |  |  | 特警训练 | 案例、素材建设 |
|  | 34 | 上海市公安局特警总队 | 韩琪 | 男 | 33 | 副支队长 |  |  | 特警训练 | 案例、素材建设 |
|  | 35 | 上海市公安局特警总队 | 金仕根 | 男 | 59 | 调研员 | 高级教官 |  | 特警训练 | 案例、素材建设 |
|  | 36 | 上海公安高等专科学校 | 邹向曙 | 男 | 58 | 副校长 |  |  | 公安教育管理 | 资金管控负责人 |
|  | 37 | 上海公安高等专科学校 | 刘民 | 男 | 39 | 副校长 |  |  | 公安教育管理 | 课程建设负责人 |
|  | 38 | 上海公安高等专科学校 | 刘挺生 | 男 | 58 | 处长 | 教授 |  | 公安教育管理 | 质量监控负责人 |
|  | 39 | 上海公安高等专科学校 | 王肇定 | 男 | 57 | 学校 督导 | 高级教官 |  | 公安教育管理 | 质量监控 |
|  | 40 | 上海公安高等专科学校 | 朱景达 | 男 | 32 | 主任助理 |  |  | 公安教育管理 | 质量监控 |
|  | 41 | 上海公安高等专科学校 | 盛靖 | 男 | 40 | 科长 |  |  | 计算机技术 | 技术支持负责人 |
|  | 42 | 上海公安高等专科学校 | 东寅侃 | 男 | 36 | 副科长 |  |  | 财务管理 | 资金管控 |
|  | 43 | 上海公安高等专科学校 | 庄禄虔 | 男 | 37 | 部主任 |  |  | 公安教育管理 | 质量监控 |
|  | 44 | 上海公安高等专科学校 | 黄晓炯 | 男 | 36 | 教研室主任 | 中级教官 |  | 特警训练 | 后勤保障 |
|  | 45 | 上海公安高等专科学校 | 刘兵兵 | 男 | 35 | 教研室主任 | 中级教官 |  | 特警训练 | 课程、素材建设 |
|  | 46 | 上海公安高等专科学校 | 赵蔚 | 男 | 37 | 教研室主任 | 中级教官 |  | 特警训练 | 课程、素材建设 |
|  | 47 | 上海公安高等专科学校 | 赵玉申 | 男 | 44 | 教研室主任 | 中级教官 |  | 警务战术技能 | 课程、素材建设 |
|  | 48 | 上海公安高等专科学校 | 朱斌翔 | 男 | 40 | 教研室主任 | 中级教官 |  | 警务战术技能 | 课程、素材建设 |
|  | 49 | 上海公安高等专科学校 | 倪亚林 | 男 | 40 | 教研室主任 | 中级教官 |  | 安检搜爆 | 课程、素材建设 |
|  | 50 | 上海公安高等专科学校 | 彭斌 | 男 | 32 | 教研室主任 | 中级教官 |  | 安检搜爆 | 课程、素材建设 |
|  | 51 | 上海公安高等专科学校 | 许峰 | 男 | 36 |  | 中级教官 |  | 特警训练 | 素材建设负责人 |
|  | 52 | 上海公安高等专科学校 | 程轶俊 | 男 | 35 |  |  |  | 计算机技术 | 技术支持 |