高等职业教育畜牧兽医专业

教学资源库建设方案

专业名称                  畜牧兽医

所属专业大类名称          农林牧渔大类

所属专业类名称	            畜牧兽医类

项目主持单位（盖章）      宁夏职业技术学院

项目主持人                赵晓瑞

申报日期  	               2011年1月 20日

联合院校：（排名不分先后）新疆职业技术学院、杨凌职业技术学院、郑州牧业工程高等专科学校、山东畜牧兽医职业学院、江苏畜牧兽医职业技术学院、黑龙江畜牧兽医职业学院、青海畜牧兽医职业技术学院、江苏农林职业技术学院、上海农林职业技术学院、海南职业技术学院、嘉兴职业技术学院、湖南环境生物职业技术学院、辽宁农业职业技术学院、信阳农业高等专科学校、云南农业职业技术学院、厦门海洋职业技术学院、岳阳职业技术学院

联合企业：（排名不分先后）宁夏晓鸣生态农牧有限公司、黑龙江飞鹤克东欧美养殖有限公司、黑龙江正大实业有限公司、哈尔滨金旺种猪饲养有限公司、厦门惠盈动物科技有限公司、河南三高农牧股份有限公司（三高集团）、正大集团农牧食品业(中国)河南区、湖南九鼎科技（集团）有限公司、正大岳阳有限公司、湖南省动物疫病预防控制中心、宁夏农垦贺兰山实业公司、北京奶牛中心、六和集团有限公司、昆明华曦牧业集团有限公司、山东鲁抗医药股份有限公司、嘉兴市双龙牧业有限公司、大连三仪动物药品有限公司、乌鲁木齐天康畜牧科技有限公司、深圳市康达尔（集团）股份有限公司、海南罗牛山畜牧有限公司、新疆正大食品有限公司现代化种猪繁育示范场、海南农垦畜牧集团股份有限公司、宁夏瑞斯软件有限公司、中国农业出版社、中国畜牧业协会、中国饲料工业协会、中国奶业协会、中国动物保健品协会

目  录

一、项目建设背景与意义	1

（一）建设背景	1

1.政策背景	1

2.畜牧业背景	2

（二）项目建设意义	3

1.总结示范校建设成果，推动职业教育改革的需要	3

2.建设学习型社会，满足终身学习的需要	4

3.促进产业转型，加快现代畜牧业发展的需要	4

二、建设目标与思路	4

（一）建设目标	4

（二）建设思路	5

1.更新观念，确保资源建设的针对性和实效性	5

2.群策群力，整合资源，保障资源库建设的先进性和前瞻性	6

3.平台功能强大、网络运行安全、可靠	7

4.采取项目化管理模式，完善运行机制，保证资源建设的持续性	7

5.明确职责，强化资金管理，提高资金的使用效率	7

6.以“五库架构”为主线构建资源平台	8

（三）建设技术路线	8

1.资源架构	8

2.资源制作	9

3.资源集成	9

4.资源应用	9

三、建设规划	9

（一）指导思想	9

（二）总体设计	9

（三）项目规划	10

1.动态优化人才培养整体解决方案	10

2.完善教学资源建设标准和模板的指导性文件	11

3.采纳国内行业标准，建设优质教学资源	11

4.运用先进技术构建开放式资源平台	12

5.管理机制建设与资源库持续更新及推广应用	12

四、建设内容	13

（一）建设原则	13

1.标准性原则	13

2.先进性原则	13

3.共享性原则	13

4.通用性原则	13

5.开放性原则	14

6.可持续性原则	14

7.科学性原则	14

（二）建设内容与措施	14

1.专业资源库	16

2.岗位资源库	16

3.课程资源库	17

4.培训资源库	19

5.素材资源库	20

6.标志性资源列举	21

（三）资源库平台建设	25

1.硬件支撑系统	26

2.软件支撑系统	26

3.资源开发工具系统	26

五、建设步骤	26

（一）实施步骤	26

1.阶段计划	26

2.实施流程	29

3.预期目标和验收要点	30

（二）知识产权保护	31

（三）动态更新	32

1.定期更新制度	32

2.建立教学内容更新制度、信息收集制度	32

3.建立资源库管理机制	32

（四）共享与服务	32

1.搭建共享的技术平台和服务体系	32

2.发挥团队优势，积极推广应用资源库	33

3.优质资源共享、辐射范围广、受益面大	33

六、建设基础	34

（一）人才需求与岗位调研	34

1.开展人才需求与岗位调研工作	34

2.确定畜牧兽医专业人才培养职业岗位群及职业能力目标	35

（二）课程建设硕果累累、积累了丰富的资源	37

（三）与时俱进、深化人才培养模式改革	37

（四）开拓创新、经验丰富的建设团队	38

七、项目建设团队	39

（一）项目建设指导团队	39

1.首席顾问	39

2.建设指导小组	40

（二）项目主持单位和项目负责人简介	43

（三）项目联合申报院校	44

（四）项目联合申报企业	47

八、资金预算	54

九、保障措施	54

（一）组织保障	54

1.成立项目建设指导小组	55

2.组建项目建设领导小组与项目实施团队	55

3.成立项目建设监控小组和审计小组	55

（二）规范项目资金管理	55

（三）项目运行与管理	56

1.建立资源库运行与管理长效机制	56

2.实行项目化管理，任务落实到人	56

3.实行目标绩效考核，做到“多劳多得、优质优酬”	57

4.实行定期检查制度，对建设过程实行全程监控、动态管理	57

5.建立激励机制，鼓励资源开发和使用	57

十、预期效果	58

（一）覆盖领域广、内容丰富	58

（二）开发技术先进、服务功能强大	59

（三）资源持续更新、具有前瞻性	59

（四）界面实用直观、受益面广	59

本方案依据《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》精神，按照教育部《关于开展高等职业教育专业教学资源库2011年度项目遴选工作的通知》（教高司函[2010]275号）和《高等职业教育专业教学资源库项目申报指南》要求编制。方案分为项目建设背景、项目建设基础、建设目标与思路、建设规划、建设内容与措施、项目建设团队、项目实施、资金预算、保障措施、预期效果十个部分。

# 一、项目建设背景与意义

## （一）建设背景

### 1.政策背景

教育部财政部《关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见》（教高[2006]14号）指出“对需求量大、覆盖面广的专业，中央财政安排经费支持研制共享型专业教学资源库，主要内容包括专业教学目标与标准、精品课程体系、教学内容、实验实训、教学指导、学习评价等要素，以规范专业教学基本要求，共享优质教学资源；针对职业岗位要求，强化就业能力培养，为实施“双证书”制度构建专业认证体系；开放教学资源环境，满足学生自主学习需要，为高技能人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台。”

教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高［2006］16号）指出“要充分利用现代信息技术，开发虚拟工厂、虚拟车间、虚拟工艺、虚拟实验。要重视优质教学资源和网络信息资源的利用，把现代信息技术作为提高教学质量的重要手段，不断推进教学资源的共建共享，提高优质教学资源的使用效率，扩大受益面。”

教育部《关于开展高等职业教育专业教学资源库2011年度项目遴选工作的通知》（教高司函[2010]275号）指出：2011年在种子生产、畜牧兽医等15个专业，建设代表国家水平、具有高等职业教育特色的标志性、共享型专业教学资源库并推广使用，带动全国高职院校专业教学模式和教学方法改革，整体提升高等职业教育人才培养质量和社会服务能力……。专业教学资源库建设项目由国家示范高职建设院校牵头组建开发团队，吸引行业企业参与，整合社会资源，在集成该专业全国优质课程建设成果的基础上，采用整体顶层设计、先进技术支撑、开放式管理、网络运行的方式进行建设”。

### 2.畜牧业背景

畜牧业是农业两大支柱产业之一，是国民经济的战略性、基础性产业，直接关系到国计民生、社会的稳定，是推动农村经济的发展、消除城乡差别、促进社会和谐、加快国家全面步入小康社会的重要产业，也是保障国家食品供给和食品安全的最大民生工程。同时畜牧业也是一个门类庞杂、产品类型众多、农业工业并存、产业链长、带动作用强的产业，直接涉及畜禽养殖业、畜牧业服务品行业（饲料产业、兽药产业）及畜产品加工行业等3大类子行业，支撑食品、制革、毛纺、畜牧机械等相关行业发展。

畜牧业是衡量一个国家农业发展程度的主要标志，近年来，我国畜牧业取得了举世瞩目的成就，2007年，我国猪、鸡、牛、羊饲养量分别达到4.26亿头、45.12亿只、1.05亿头和2.84亿只，分别占世界存栏量的46.36%、25.26%、6.83%和14.81%，猪肉产量4395.1万吨、鸡肉产量1061.7万吨、牛肉产量584.9万吨、羊肉产量383万吨、奶产量3982.4万吨、蛋产量2565.4万吨，分别占世界产量的44.3%、14%、9.77%、29.16%，5.86%和40.46%，畜牧业总产值突破1.3万亿元，畜牧业产值占农业总产值的比重已超过38%。已成为世界畜牧业生产大国和农民收入的主要来源之一。

国家农业部提出“十二五”时期将重点建设标准化、规模化、专业化生产基地，加强农业物质技术装备建设，扶持批发市场、冷链系统、质量安全检测站点建设，促进“菜篮子”产品有效供应和质量提升。但我国畜牧业的现状是地区间差异大、生产水平不一、生产方式以家庭生产为主，规模小、从业人员素质低，已远远不能适应产业和产品质量的要求。近年来随着国民经济的发展，生活水平和生活质量的提高，对畜产品数量、特别是畜产品质量的要求不断提高，畜牧业正面临由传统产业向现代畜牧业、由单纯数量增长向数量、质量并重的发展变革的重大转折期，表现在（1）畜牧业生产方式开始转型升级，生产规模扩大和集约化程度提高。（2）畜牧机械化和生产效率提高，特别是融合计算机技术、机电一体化技术的机械设备的大量使用，促进了畜牧业生产水平和效益的提高。（3）科技成果转化速度加快，科技对产业发展的支撑和带动作用凸显。（4）对从业人员的技能、素质要求提高，特别是对具备多学科综合知识和技能的人才需求旺盛，呈现出对人才的规格、类型、层次多样化的需求态势。迫切需要职业教育适应产业发展变革、适应行业对人才标准的需求变化、提高人才培养的质量和服务于产业的能力。

## （二）项目建设意义

### 1.总结示范校建设成果，推动职业教育改革的需要

根据国家职业教育改革的总体思路、要求和部署，示范院校勇于探索、开拓创新，以“合作办学、合作育人、合作就业、合作发展”为理念，以提高教学质量为核心、以校企合作、技能培养为主线，加快人才培养模式的改革。在人才培养模式创新、教学资源建设、教学方法与手段改革等方面取得了令人瞩目的成果，人才培养质量显著提高，形成了丰富的、职业特色鲜明的教学资源。通过畜牧兽医专业教学资源库的建设，可以整合、优化和集成各种教学资源，利用先进网络技术平台，实现优质教学资源的共享，引领、示范和带动全国开设畜牧兽医专业的82所高等职业院校和100余所中等职业院校的专业建设、教育教学改革、提高教学水平和教学质量。对深化职业院校改革、促进高职院校全面发展，增强服务产业的能力，推动专业建设具有长期、重要的意义。

### 2.建设学习型社会，满足终身学习的需要

教学资源库的检索、信息查询、资料下载、教学指导、学习咨询、人员培训等优质教学资源和功能，为专业教师的课程开发创造了条件，提升教学水平和教学质量。为学生、企业及社会学习者提供自主学习平台，为就业培训、技能提升培训和创业培训提供素材，可满足数百万学习者的学习需求，对建设学习型社会、构建终身学习体系、实现我国教育发展和改革目标有十分重要的意义。

### 3.促进产业转型，加快现代畜牧业发展的需要

随着我国全面建设小康社会、城市化进程加快和现代畜牧业的不断推进，畜牧业将会迎来更大的发展机遇。可以想见，面对未来畜牧业快速转型的发展阶段，一方面学校的专业建设要及时跟上畜牧业技术、工艺、设备、材料、标准、管理等的更新速度和水平，培养更多的适应未来产业发展变化的高技能型人才，另一方面建设学习型社会，构建终身学习体系，不断提高从业人员科学文化素质和技能，成为推动产业发展的有效途径。因此，畜牧兽医专业教学资源库建设将为在职人员提供全面、丰富和不断更新的培训资源和服务，满足在职人员岗位技能提升的需求，促进产业发展发挥积极地作用。

# 二、建设目标与思路

## （一）建设目标

以“新需求、新标准、新平台” 的“三新联动”为核心理念，依据专业定位、人才培养目标、规格，职业能力以及适用人群等要素，采用国内外行业企业最新技术标准和技术，建立一套“普适+个性”的专业人才培养整体解决方案。

通过系统设计，构建“五库架构”的畜牧兽医专业集成式、交互式、共享型教学资源库，建成符合区域特点与行业差异、适应技术发展、覆盖养殖业、畜牧服务品行业和畜产品加工业等三大子行业领域相关职业岗位群的国内一流、资源丰富、技术先进、功能强大的教学资源平台，并实现资源的持续更新、优质共享。

遵循通用的网络教育技术标准，在主持单位建设基于网络开发和数据库技术、满足10万人同时在线和每日100万人次访问量、架构合理，安全可靠，具有先进性、开放性、通用性、标准化特点的网络平台。为全国高职院校、企业和社会学习者提供资源检索、信息查询、资料下载、教学指导、学习咨询、就业支持、人员培训等服务。

## （二）建设思路

畜牧兽医专业教学资源库作为各种教学资源的集中展示平台，按照资源共享、教师易教、学生易学、企业易用为目的，通过系统化的设计、先进技术的支撑、开放式的管理、网络高速的运行、持续性更新的方式，建设代表国家水平、具有广泛推广价值的网络化教学资源库。

### 1.更新观念，确保资源建设的针对性和实效性

根据行业岗位新需求确定人才培养新标准，设计教育教学新平台，形成“三新联动”的核心理念，建设畜牧兽医专业教学资源库。（见下图）

采取学校和专业咨询公司调研相结合的形式，对畜牧业发展前景、企业人才需求状况和毕业生职业能力进行充分调研，在此基础上，充分考虑畜牧兽医专业覆盖行业广，分布区域宽，岗位面向多的特点，以职业能力为主线，系统设计“普适性+个性化”人才培养方案；以真实的工作过程、技能操作步骤为载体，以虚拟、动画等技术为手段，直观展示工作场景和工作过程，突出核心技能和知识的学习及职业素养的训练，确保资源建设的针对性和实效性，提高教学效果。

### 2.群策群力，整合资源，保障资源库建设的先进性和前瞻性

组建由国家级行业、企业著名专家与优秀教师组成的教学资源开发团队，集成国家、企业的技术标准和岗位技能标准，充分吸纳企业优质资源，整合共建院校的精品课建设成果和资源，开发凸显职业教育特色、表现形式丰富、内容持续更新的畜牧兽医专业教学资源库，满足“教师、学生、企业员工、社会自学者”四类人员教学需求、职业发展需求、终身学习需求和个性化需求。

### 3.平台功能强大、网络运行安全、可靠

遵循通用的网络教育技术标准，采用先进的网络开发和数据库技术，通过硬件平台、软件系统、相关网络支持及资源建设工具库的支撑，在主持单位建设架构合理、安全可靠、持续更新、高效、快捷、开放的专业教学资源服务平台。

### 4.采取项目化管理模式，完善运行机制，保证资源建设的持续性

采用项目管理办法，建立资源库管理机制、资源管理平台试运行与测试办法、资源管理平台和资源库评审鉴定办法。加强资源建设过程监控，明确权责、保护知识产权，充分发挥项目共建单位与资源使用用户潜能，使资源建设者、资源用户在建设、管理、运用、维护和二次开发等方面精诚合作、深度参与。实现优秀教师、先进设备、优质资源共享，实现共赢。确保畜牧兽医专业教学资源建设内容动态更新、资源平台技术更新和平稳有效地运行。

### 5.明确职责，强化资金管理，提高资金的使用效率

项目经费严格按照国家有关财务管理规定执行，并实行主持院校、项目负责人、合作院校、分项目负责人四级监督负责制。

结合畜牧兽医专业特点，以“实际、实用、实效”为标准，统筹规划资源库建设内容和建设形式。以“规范、合理、高效”为原则，明确项目资金使用权限和使用范围。以“项目合同、实施方案、经费预算”为依据，明确共建单位的任务、责任并保障其权利，做到任务、责任和经费三落实。建立项目经费监督检查机制和激励机制，最大限度地提高资金的使用效率，确保项目的按期、保质完成。

### 6.以“五库架构”为主线构建资源平台

根据畜牧兽医专业职业能力分析，设置职业素质、基本技能、拓展技能三大模块，以“三新联动”为理念，以专业、岗位、课程、培训、素材资源库为载体，通过“五库架构”实现面向企业、学校、社会三方的资源平台建设，满足专业教学、社会服务多方需求。

教学资源库中媒体类型多样、服务种类繁多、数据量庞大，需要随着畜牧兽医专业教学的改革不断更新。资源库的建设是一个滚动发展、不断充实的动态过程，在建设中做到统一规划、分步实施、边建边用、持续更新。

## （三）建设技术路线

资源库的具体建设技术路线如图所示。

### 1.资源架构

在进行行业企业充分调研的基础上，对畜牧兽医专业相关职业岗位分析，确定典型的工作任务，制定专业人才培养目标，按照“普适性+个性化”总体建设思想，进行教学资源库内容及资源平台的规划和设计，完成专业教学资源库的架构。

### 2.资源制作

通过校校合作、校企融合，按照教学资源库的架构，进行畜牧兽医专业原创素材的开发，并整合全国高职联合院校相关专业、课程的优质教学资源和企业技术资料，完成教学资源的制作。

### 3.资源集成

在先进的网络技术支持下，搭建专业教学资源库网站，将开发、征集、整合的教学资源进行分包分层上传，构建专业教学资源库。

### 4.资源应用

根据用户的不同需求调用专业教学资源库资源，实现教师教学、学生学习、企业培训、在岗人员提高和更新技能、中职毕业生在岗接受继续教育等多方位需求，并在应用中进行反馈，随着高职教育及专业、行业的发展，对资源进行持续更新。

# 三、建设规划

## （一）指导思想

以服务畜牧业发展为中心，以提高人才培养质量为目标，以先进性、实用性、开放性、通用性、标准化为原则，以网络信息技术为手段，建设代表国家水平、具有职业教育特色的标志性、共享型畜牧兽医专业教学资源库，为教师教学、学生和社会学习者自主学习服务，最终推动专业教学改革，提高专业人才培养质量，提升高职教育专业的社会服务能力，并带动畜牧兽医专业领域的教学资源开发及教学改革。

## （二）总体设计

以院校、企业、社会为服务对象，以畜牧兽医专业毕业生主要从事的岗位技能需求为基础，通过“校校合作、校企融合”，开发建设包括专业资源库、岗位资源库、课程资源库、培训资源库、素材资源库的共享型资源平台。项目整体设计如图所示。

## （三）项目规划

教学资源库根据“边建边用，共建共享，持续更新”的原则，汇集全国各职业院校骨干教师、行业专家、企业技术骨干、软件开发人员等专业人才，组建“校校合作、校企融合”的专业教学资源建设团队，明确专业定位，制订人才培养方案，开发专业课程体系与内容，建设普适性+个性化的专业教学资源。采用先进的网络与数据库技术，将资源按类存储管理，使其利用率达到全国领先水平，为畜牧兽医专业建设提供了具有示范效应的、系统性的课程教学整体解决方案和丰富的立体化教学资源素材。

项目建设主要按如下5个阶段完成。

### 1.动态优化人才培养整体解决方案

根据行业需求及毕业生调查，对高职畜牧兽医专业毕业生主要从事的产业链中生产、销售、技术、管理、经营五个环节，紧跟畜牧兽医行业发展新技术，动态调整人才培养目标、规格，制定能够同时满足三大子行业领域的“普适性”人才培养方案，定制适应不同领域、不同地区或不同类型企业的“个性化”补充方案，从而指导我国畜牧兽医专业建设，培养适应社会需求的高素质技能型人才。

### 2.完善教学资源建设标准和模板的指导性文件

教学资源库是涉及专业开发与建设、课程开发与建设以及应用的复杂系统，为了高效集成与整合各种资源，便于用户使用，与合作院校共同制定规范化资源建设标准和模板的指导性文件，规范资源建设内容，为资源开发提供依据。畜牧兽医专业教学资源库将规范化建设专业、岗位、课程、培训、素材等资源建设标准与模板的指导性文件，为资源开发提供依据。

### 3.采纳国内行业标准，建设优质教学资源

分析目前教师、学生、企业员工、社会学习者对资源的需求，以教学资源建设标准与模板等指导性文件为依据，开发资源，实现资源的可重用性、互通性，满足资源使用者的共性与个性化需求。

按照畜牧兽医资源库建设方案，建设专业、岗位、课程、培训、素材五个资源库，专业资源库主要包括人才培养目标及规格调研手册、人才培养方案、职业能力标准、课程建设标准等；岗位资源库主要包括基本岗位和拓展岗位；课程资源库主要包括专业基础课、专业核心课和专业拓展课程的课程学习指南、课程标准、学习课件、实训指导、习题库、考试系统等内容；培训资源库主要师资培训、职业资格认证培训、职业技能大赛类资源等内容。素材资源库主要包括文本、图片、动画、语音、视频、案例、课件等。

建成的资源覆盖畜牧行业领域的畜禽养殖、饲料加工、疫病防治、畜产品加工、产品销售服务、质量安全检测等，所有资源边建设边试用，使学校师生及早受益。

### 4.运用先进技术构建开放式资源平台

共享型专业教学资源建设要依赖于技术平台，通过 IT 技术将各院校重点专业优质教学资源、行业企业相关生产现场典型案例有序整合，实现专业教学资源共享。资源库平台对于运行服务而言，它一方面维护管理平台，以保证其准确、可靠、稳定的运行；另一方面，也需要依据用户的习惯与需求逐步修正技术平台的某些模块部件，实现资源最大化的利用与辐射。资源库建成后，实现知识点的交叉访问、检索，下载、在线学习、在线操作、在线测试等功能并能满足同时在线访问用户达十万人的需求。

因此，系统平台可以采用网络存储构架，利用服务器和磁盘阵列实现网络型分布式存储与管理，用磁盘阵列进行备份。由高性能的中心资源服务器、存储磁盘阵列，以及各个合作院校专业资源服务器和存储磁盘阵列组成资源库，既可以保护各高职院校资源库的知识产权，同时又方便对授权用户提供资源服务, 建设集教学资源集成与共享、教学资源个性化定制、教改成果推广与利用、人才信息采集与发布等功能为一体的，并能随着时代进步和技术演进而可持续发展的服务体系。

### 5.管理机制建设与资源库持续更新及推广应用

建立资源库管理机制、资源库评审鉴定办法，保证专业教学资源库的可持续发展，按照共建共享、边建边用的原则，创建资源库平台运行管理和更新维护机制，确保教学资源持续更新，满足教学需求和技术发展的需要，每年更新比例不低于10%。2012年1月初步建成完成畜牧兽医专业各方向领域的个性资源平台，逐步推广应用。

# 四、建设内容

## （一）建设原则

### 1.标准性原则

为确保专业资源平台的快速开发与高效利用，在资源开发建设前期，制定详细的专业建设标准、课程体系及课程开发标准、培训包开发标准、课程资源开发标准、素材采集与分类标准等，形成指导性文件，规范资源建设内容，为资源开发提供依据。

### 2.先进性原则

在资源库建设进程中，坚持把握畜牧行业发展趋势，兼顾学生未来职业岗位需求，依托新理论、新技术等研究成果及区域的导向作用和企业的生产示范，结合先进的计算机开发工具，整合典型的教学任务与实训项目，设计专业技能操作实训平台与远程在线查询诊断系统等功能模块，建设具有明显优势的教学资源平台。

### 3.共享性原则

以项目团队为核心，以技术平台为支撑，采用标准化标识资源，对资源分类整合，设置标准的交互接口，方便用户查询信息；提供个人资源上传、审核服务，方便资源的开发共享；汇聚全国高职院校畜牧兽医专业与畜牧行业企业的力量，实现优质资源的共建共享。

### 4.通用性原则

充分考虑地区、学校、企业、教师、学生、在职人员等方面的不同特点与普遍需求，形成资源库建设的通用性标准规范，为用户提供通用性功能模块，满足不同用户的通用性服务需求。

### 5.开放性原则

以海纳百川的开放心态、合作共赢的开放理念、兼收并畜的开放措施、搭建内容丰富的开放平台，满足不同用户的多层次需求。

### 6.可持续性原则

每年对专业教学资源库进行不低10%的内容更新，保证教学资源库建设成果的先进性、实用性。同时，网络平台系统的研发与建设、软件系统的升级与更新，汲取国内外该领域的成功经验,采用先进、成熟的技术,不断地平稳升级, 使其具有强大的生命力。

### 7.科学性原则

在项目计划、系统管理、方案设计、步骤实施等方面充分体现科学、合理、高效的原则，将优势资源有效整合，形成性价比高的专业资源使用平台。

## （二）建设内容与措施

构建满足教师、学生、企业从业人员和社会学习者四方用户需求的“五库架构”教学资源库，包括专业、岗位、课程、培训、素材五个资源库。资源平台为用户在线学习、网上交流提供了信息检索、社区论坛、在线答疑、就业信息、资源上传等功能。

畜牧兽医专业资源平台截图

### 1.专业资源库

（1）建设内容

专业资源库主要包括资源标准和职业标准。资源标准经联合单位共同论证，制定各种资源建设的标准模板。职业标准包括人才培养目标规格的定位标准，各种类别岗位对应的国家职业标准等内容。专业资源库建设内容列举如下表所示。

| 序号 | 建设内容 | 建设内容描述 | 建设资源 数量(个) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设标准 | 资源开发标准包括素材采集、分类与制作等标准；课程资源开发标准；职业岗位描述、职责与任务标准等 | 50 |
| 2 | 职业标准 | 人才培养目标规格的定位标准；各种类别岗位对应的国家职业标准等 | 55 |
| 3 | 行业信息 | 行业政策法规、技术发展、用工现状、人才需求等情况的简要介绍；政府、行业协会网站链接；专家库等 | 动态更新 |
| 4 | 技术规范/标准 | 专项技能操作规范/标准 | 48 |
| 合 计 | 153 |

（2）建设措施

采用政、企、校合作，组建由教育专家、企业行业专家、专业带头人、骨干教师组成的专业建设团队。

每年进行专业建设调研，分析不同行业生产领域对所需人才在知识、技能、职业素养等方面的要求，调整人才培养目标。

组建评审团队，定期对人才培养方案进行评审与论证，及时动态优化人才培养方案。

### 2.岗位资源库

（1）建设内容

主要包括基本岗位和拓展岗位。基本岗位包括家畜饲养工、家禽饲养工、家畜繁殖工、家禽繁殖工、兽医化验员、乳品检验员、动物疫病防治员、动物检疫检验员。拓展岗位包括宠物养护员、宠物美容师等工种的岗位概述、技能标准、工种标准等。岗位资源内容建设如下表。

| 序号 | 建设内容 | 建设内容描述 | 建设资源数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业信息 | 企业简介、人才需求、网站链接、主要产品等 | 动态更新 |
| 2 | 职业岗位 | 岗位描述及典型工作任务分析 | 100 |
| 3 | 岗位标准 | 岗位操作标准/规范 | 50 |
| 4 | 生产文本 | 安全规范（从业人员健康要求）；操作规范；技术标准；指令单或派工单或生产计划单；工作手册 | 360 |
| 合 计 | 510 |

（2）建设措施

合作企业提供企业信息介绍以及技术标准、业务流程、作业规范和企业案例等。从行业协会、劳动部门等单位无偿获取或购买等方式获得政策法规/条例、职业标准、技术标准、操作规范、生产计划单等。项目联合单位共同利用网络，收集整理信息，获取对应的行业企业信息资源。联合技术支持企业，开展专业调研，获取职业岗位描述、企业岗位需求信息等。

### 3.课程资源库

（1）建设内容

由专业基础课、专业核心课程和专业拓展课程三类组成。

每门课程资源主要包括课程标准、学习单元（单元描述、电子教案、电子课件、实施手册、评价标准、习题）、企业案例、图片、视频等资源素材。课程资源内容建设示例如下表。

| 序号 | 建设内容 | 建设内容描述 | 建设资源数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家标准、行业标准、企业标准 | 依据国家职业/行业标准和技术规范 | 55 |
| 2 | 教学文件 | 学习指南；授课计划；教学课件；教学电子书籍；课程标准；技能考核标准 | 120 |
| 3 | 教学资源 | 教学活动设计；任务设计；教学视频；课后习题；相关图片；典型案例；教学录像 | 3600 |
| 4 | 实训资源 | 学习指南；实训手册；实训指导；实训记录；考核标准 | 75 |
| 5 | 教学方法手段 | 教学方法；教学手段；网络教学环境 | 20 |
| 6 | 合作企业信息 | 企业文化；校企管理；顶岗实训；实训效果 | 动态更新 |
| 7 | 实践条件 | 校内、校外实训资源配置 | 800 |
| 8 | 考试系统 | 试题库 | 260 |
| 9 | 拓展/特色资源 | 社会培训；技术服务；技能鉴定；虚拟养殖场系统；动物常见疫病查询诊断系统；专题讲座；参考文献；产品检验 | 动态更新 |
| 合 计 | 4930 |

（2）建设措施

课程库根据畜牧兽医专业教学资源库“普适性+个性化”人才培养方案，完善《课程开发指南》、《课程标准框架》等课程开发指导性文件，开发《养牛与牛病防治》、《养羊与羊病防治》、《养猪与猪病防治》、《养鸡与鸡病防治》4门专业核心课程。《畜禽繁殖与改良》、《动物营养与饲料加工调制》、《宠物养护与疾病防治》、经济动物饲养等9门专业基础和专业拓展课程的资源库。

对13门课程按子项目立项进行招标，按项目管理办法，实施项目负责人负责制，组织项目建设和课程资源开发。特色课程由学校和企业联合开发。

### 4.培训资源库

（1）建设内容

包括开发师资培训、就业/创业培训、岗位技能提升培训、新技术培训、职业资格认证培训、技能大赛等资源包。培训资源库建设内容如下表。

| 序号 | 建设内容 | 建设内容描述 | 建设资源数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 师资培训 | 教师培训项目、创新教育资源 | 5 |
| 2 | 就业技能培训 | 与专业培训机构合作，开展畜牧兽医基本技能操作培训 | 12 |
| 3 | 岗位技能提升培训 | 在职人员技能提升和中职生的继续教育。学校企业联合开发员工入厂培训、班组长培训、技能培训 | 12 |
| 4 | 创业、创新培训 | 提供自主创业人员的各类创业、创新培训资源 | 5 |
| 5 | 新技术培训 | 跟踪畜牧行业的新技术，与企业合作开展新技术、技能培训 | 5 |
| 6 | 职业资格培训认证、技能大赛 | 工种资格培训及认证、技能大赛培训 | 7 |
| 合 计 | 46 |

（2）建设措施

与教育部高职高专教育培训部门合作，进行教师“双师”培训、师资业务提高、教师技能水平培养等培训资源；与人力资源与社会保障部等部门合作，进行畜牧兽医专业技能操作培训，对从业人员进行职业标准、行业技术规范/标准培训；与企业合作进行员工的入场培训、班组长技能提高培训、初级升中级或中级升高级技能培训；对职业岗位工种进行职业资格培训与认证；跟踪畜牧行业的职教新技术，与企业合作开发新技术培训、技能拓展培训；为各类愿意从事畜牧兽医的人员提供创业培训资源；开发面向学生、企业工程技术员等不同用户、不同层次的新技术培训包，如入门级、提高级技术培训等；院校联合，开发学生创新教育、技能大赛等培训资源。

### 5.素材资源库

（1）建设内容

素材库是一个边建设、边使用、边完善的资源库。开发收集畜牧兽医专业优质教学资源，便于用户根据资源类别对资源进行检索，既能满足用户的基本需求又能满足个性需求。素材库还能为教师、学生及其他人员上传资源，分享成果，提供展示个人才华的网络空间。

素材库是课程资源库与培训资源库的素材提供地。资源素材按媒体类型分装，主要包括文本文件、图片、动画、视频、音频、课件、虚拟仿真软件、题库、企业案例等。素材资源包建设内容如下表。

| 序号 | 建设内容 | 建设内容描述 | 建设资源数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文本素材 | 主要收集技术标准、岗位能力标准、规程、业务流程、作业规范、数字教材、工具手册 | 2280 |
| 2 | 图片素材 | 采集不同畜种在生产过程中饲养、繁殖、疾病防治、产品加工、市场营销等环节典型技能图片，以及反映教学团队、教学条件、教学场景、企业生产场景等图片 | 1500 |
| 3 | 视频素材 | 课程教学组织过程指导视频、实训项目训练视频、企业实际工作任务操作视频等教学资源 | 570 |
| 4 | 动画素材 | 展示不同畜种典型生产过程、技能操作步骤、动物内部解剖结构、疾病诊疗流程等内容的动画教学资源 | 700 |
| 5 | 虚拟实训素材 | 虚拟仿真技术建设，不同畜种虚拟养殖场生产过程典型虚拟实训项目 | 2套 |
| 6 | 企业案例素材 | 各类企业提供饲养、繁殖、疾病防治、产品加工与检验、产品销售、生产管理等典型案例 | 动态更新 |
| 7 | 课件素材 | 开发专业基础课、核心课和拓展课程教学单元辅助课件，培训课件等 | 160 |
| 8 | 习题素材 | 课程习题库、试题库，培训习题、技能操作练习 | 2600 |
| 合 计 | 7812 |

（2）素材库建设措施

分析资源库用户（教师、高职学生、企业及其员工、社会学习者）对资源内容、表现形式、技术水平、交互性能等需求，进行归类整理，确定建设的素材种类、数量、技术要求等。

联合企业、院校、畜牧行业协会等单位，通过收集、整理、引进、购买，联合开发或独立开发，完成集成不同畜种真实虚拟综合技能实训场资源、企业案例、动物常见疫病查询诊断系统，以及基于养殖场饲养、繁殖、疾病防治、畜产品加工与检验的生产和销售工作过程整合教学案例库、视频库、试题库和试卷库、教学动画库、图片库、文献库、典型技能项目单等放在四库对应的底层素材之中。将各类素材的按照不同资源库细分其类型、使用者（教师，高职学生，职工、社会学习者）按照关键词索引，实现课程、岗位与培训等不同类别信息资源的查询和应用。

建成微博交流、虚拟资源、互动交流、资源上传交流、学习咨询、使用与维护手册、技术支持等形式多样（如文献、视频、动画、图片等）单独栏目，便于用户的独立创新、集成创新、直接使用和消化吸收。

### 6.标志性资源列举

（1）虚拟综合技能实训场

本资源由宁夏职业技术学院牵头开发，宁夏瑞斯软件有限公司提供技术支持，宁夏大北农有限公司提供案例支持。

资源概述   主要采用Web3D虚拟互动技术实现对真实养殖场生产过程的模拟仿真，使学生在虚拟环境中，能够对不同动物养殖技术、疾病防治技术及生产管理等工作环节进行漫游、操作、测试，掌握养殖场重点操作环节，达到技能训练的培训目标。

在虚拟养殖场中，体验者打开操作界面后，首先选择牛、羊、猪、禽、宠物等不同动物，再进入相应养殖场。在养殖场内可有三种模式进行选择：漫游模式，可观摩到国内标准化养殖场的生产过程及技术规范；操作模式，学习者可根据系统提示学习各技术项目的具体操作过程；测试模式，学习者在相应技术流程操作后，系统可自动打分评价。每一种模式下，学习者都可对该养殖场关键技术项目（如饲养、繁殖、疾病防治、生产管理等环节）进行选择。

资源主要功能   该虚拟仿真系统服务于两类操作对象：普通用户及管理员，以管理员身份进入系统，可对系统进行维护及更新等操作；普通用户则通过漫游、操作或测试模式了解养殖场布局、工作岗位、工作流程等内容，并就关键技术项目进行实操练习。

漫游模式下截图

操作模式下截图

测试模式下截图

（2）动物常见疫病查询诊断系统

资源概述   《动物常见疫病查询诊断系统》可为用户提供牛、羊、猪、禽、犬五种动物的常见疫病查询与诊断功能。该系统为用户提供以下服务：①了解某种动物疾病的症状、流行病学、诊断及用药。②通过发病症状初步诊断该患病动物所患疾病；③通过查询动物常见病数据库，进行自主学习。

资源主要功能  用户进入系统界面，首先根据需求选择牛、羊、猪、禽、犬某一动物，再确定进入疫病查询或诊断功能模块。

常见疫病查询模块   根据动物常见病的分类进行某类疫病详细资料的检索查询，通过该模块为用户提供牛、羊、猪、禽、犬常见病的流行病学、病因、发病症状、病理变化、防治措施等相关知识的图片及文本信息。

诊断模块   用户在该模块先根据系统提示选择患病动物典型临床症状，系统后台根据输入信息与动物疫病数据库内数据进行匹配，筛选出可能的几种病名，并提供病症的二次筛选，为确诊提供初步结论。用户在系统提示下，完成患病动物症状的补充选择。最终，系统根据对患病动物的两次病症描述，初步做出诊断，并提出确诊的进一步检测方案及治疗建议。

## （三）资源库平台建设

在国家统一平台下，院校建立支撑平台，形成“国家平台+院校平台”的网络格局，使专业资源能够得到更好的利用。网络平台是资源库良好运行的关键要素，是开发和建设方便、高效、快捷、开放资源平台的必要保障，它主要包括硬件支撑系统、软件支撑系统与资源开发工具系统。

### 1.硬件支撑系统

通过分布式的硬件互联技术，为海量用户访问和海量数据存储提供硬件支撑。分布式集群系统是架构在国家资源平台之上的国家畜牧兽医专业教学资源库的分布集群系统。

### 2.软件支撑系统

为了更好的支持上层的各种应用系统，需要一些基础软件系统作支撑。包括：分布式存储子系统、资源监控子系统、安全支撑子系统、内容分发网络子系统、文件交换和共享子系统、大规模搜索引擎子系统、大规模课件直播/点播子系统、异构数据库透明访问子系统、师生互动子系统、教育资源自动采集子系统。

### 3.资源开发工具系统

为了便于教师对资源的预先处理、加工人员对资源库的建设，有必要开发一套资源标准化、资源加工、资源表示的工具集。包括资源源数据标注工具、课程模版生成工具、资源加密工具、网络备课工具、资源整理工具、数字化课程设计工具。

通过以上三个系统建设，本资源库能够实现信息检索、资源下载、在线学习、在线操作、在线测试、自主开发、学生学习过程记录、 资源开发上传、资源“排行榜”及“论坛”、“博客”等功能。

# 五、建设步骤

## （一）实施步骤

### 1.阶段计划

畜牧兽医专业教学资源库建设是在前期已有基础上，继续资源整合、动态优化完善和新资源样本的制作。完成资源库体系设计与优化、资源库内容建设与资源库运行管理机制建设等项目建设内容。

本项目建设期为2011.4-2012.4，期限一年，主要分为以下十个阶段步骤：

| 步骤 | 时间阶段 | 建设任务 | 建设内容 | 预期目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进度一 | 2011.4 | 预研论证 | 申报单位组织相关企业和院校对项目可行性、建设内容、经费预算等方面进行调研，初步拟定项目建设方案。 | 初步拟定申报书、可研报告和建设方案。 |
| 进度二 | 2011.4 | 项目建设团队的组建 | 组建由行业协会、企业以及高等院校专家组成的项目建设团队，充分发挥行业、企业、高校的各自优势。由于本项目的建设面向全国范围高职院校畜牧兽医专业，团队组成单位从地域发展层次，对全国高职院校以及代表性畜牧行业企业进行覆盖。按照产业和技术发展趋势以及安全、环保和可持续的理念，凝练和构建符合不同地域、不同畜种、不同目的和层次需求的资源库，发挥资源库对产业发展和人才培养的引领、指导和支撑作用。 | 行业协会、企业以及高职院校专家组成的项目建设团队。 |
| 进度三 | 2011.5 | 规划项目建设方案 | 通过召开建设方案论证会、网上会评等多种形式，广泛邀请本专业各高职院系、企业、行业的相关专家参与，对拟定的建设方案进行再论证和优化，对职业标准、技术标准、工艺流程、操作规范、教学和实践模块设置、教学设计、实践操作、以及企业生产的设备、工艺、产品等相关知识进行梳理，行业企业与在校教师合作完成教学设计并拟定教学计划，将职业教育的职业性、岗位性始终贯穿于课堂教学过程中。通过优秀企业网站链接方式引入企业相关资源和案例，丰富资源库的内涵。 | 形成项目建设方案，明确各建设单位的分工与建设任务。 |
| 进度四 | 2011.5-2011.7 | 构建畜牧兽医专业教学资源平台架构 | 基于建设方案，由主持单位负责建设国家级、开放型网络化畜牧兽医专业教学资源共享平台，实现资源聚集、发布、更新和平台内资源的快速检索、分类以及资源共享。依据不同畜种分别构建能力标准、模块课程、工学交替、职场鉴定五个资源库子库目录。 | 建成畜牧兽医专业教学资源网络软件平台架构。 |
| 进度五 | 2011.4-2011.8 | 分工协作共建资源库 | 选择具有代表性课程，建立课程资源模板。根据各地产业优势，筛选子资源库主持院系和负责人，联合全国相同畜种课程有经验的教师、企业专家，按照统一标准，共同完成该畜种的能力标准、模块课程、工学交替、职场鉴定等子资源库建设。 | 完成子资源库资源建设。 |
| 进度六 | 2011.4-2011.9 | 搜集资源库素材 | 通过行业调研，了解和掌握企业的岗位设置、岗位职责、岗位知识、岗位技能、工作场景、生产过程以及完成该岗位工作所需的仪器设备、生产工具及使用与维护，构建畜牧兽医职业岗位库和建立岗位技能标准。使资源库始终根据产业发展、技术进步和装备改善不断更新、丰富和完善。 | 收集专业资源库所需的企业素材。 |
| 进度七 | 2011.6-2011.11 | 资源库示范建设 | 面向教师、学生、企业员工和社会学习者四个应用主体建立四个层次的资源库，构建应用示范模版。选择13门畜牧兽医典型专业课程，应用本资源库开发课程标准与方案，制定基于畜牧兽医专业教学资源库的课程标准与方案开发流程。 | 开发出3个以上的资源库应用示范项目。 |
| 进度八 | 2011.12 | 教学评价体系研讨 | 邀请行业协会、高等院校特别是企业专家召开全国范围的畜牧兽医教学评价体系研讨会，制定适合畜牧兽医专业的教学评价体系及细则。 | 制定出畜牧兽医专业发展的教学评价体系。 |
| 进度九 | 2011.11-2012.3 | 完善畜牧兽医专业教学资源平台素材库 | 基于网络技术构建虚拟企业、虚拟场景、虚拟设备、虚拟实训项目和虚拟操作的动画、视频等基本素材资源库。 | 完善畜牧兽医专业教学资源平台素材库。 |
| 进度十 | 2011.10-… … | 畜牧兽医专业教学资源库成果推广 | 在全国范围内进行畜牧兽医专业教学资源库成果推广。引导、协助高职院校畜牧兽医专业应用本资源库进行专业建设、课程设计和教学，提高畜牧兽医院系和相关企业对本资源库的认可度和使用率，推动校企应用本资源库进行人才培养。 | 在全国高职院校中推广。 |

### 2.实施流程

### 3.预期目标和验收要点

| 建设内容 | 预期目标、验收要点 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- |
| 人才培养方案设计优化与资源库体系设 计 | 人才培养与资源库建设调研 | 定期对不同类型的畜牧相关企业行业，用人单位，职业院校及学生等进行调研和分析，得到畜牧兽医专业岗位、人才培养规格、培训需求，确定资源库建设面向的服务对象的需求，完成8种调研材料。 | 2011.3 |
|  | 人才培养方案设计与优化 | 对原有各高职院校畜牧兽医专业人才培养方案进行比对和优化，形成“通用性+个性化”的人才培养方案，为专业教学资源库建设提供指导和依据。并建立良好的动态优化、调整机制。 | 2011.4 |
|  | 标准与模板 设 计 | 以项目组为核心，广泛吸取共建院校和企业的建议，共同修订、完善专业建设标准，岗位建设标准，课程体系与课程开发设计标准，课程资源建设标准，培训库资源建设标准，素材采集、分类、制作等技术标准和设计模版。 | 2011.4 |
|  | 资源库框架体系优化 | 根据调研结果和人才培养方案，校校合作，校企合作，设计出“三新联动、五库架构”的畜牧兽医教学资源库框架结构。 | 2011.4 |
| 资源库内容建设 | 专业资源库 | 建成专业资源库。包括专业建设内容的各项内容的建设标准模板，如人才培养目标及规格调研手册、人才培养方案框架模板、职业岗位描述、职业能力标准、行业信息、技术规范/标准等指导性文件及个性化人才培养方案案例共计153个。 | 2011.11 |
|  | 岗位资源库 | 行业协会、企业、学校共同合作，建成包括相关企业信息（动态更新）；职业岗位，总数达到100个；岗位标准，总数达到50个；安全规范、操作规范、技术标准、生产计划单、工作手册等360个生产文本的岗位资源库。 | 2011.11 |
|  | 课程资源库 | 按照课程资源开发标准，完成《养牛与牛病防治》等13门课程组成的课程资源库的整合和再开发。 1.完善畜牧兽医专业《课程开发指南》、《课程标准框架》标准。 2.开发 《养牛与牛病防治》、《养羊与羊病防治》、《养鸡与鸡病防治》、《养猪与猪病防治》等13门专业基础课、专业核心和专业拓展课程资源库。 3.每门课程资源中主要包括教学文件、教学资源、实训资源、课程素材等4930个资源。 | 2011.11 |
|  | 培训资源库 | 以政府、企业、院校、行业协会联合开发方式，培训资源库建设师资培训5个，就业技能培训5个，岗位技能提升培训12个，创业、创新培训5个，职业资格培训认证、技能大赛等7个，总计建成培训资源46个。 | 2011.11 |
|  | 素材资源库 | 建设素材资源库，满足学习者对专业资源库、岗位资源库、课程资源库、培训资源库的文本、图片、视频、动画、课件等资源素材需求，与用户个性化资源需求。共建7812个，并随时动态更新。 | 2011.11 |
|  | 标志性资源 | 建成虚拟综合技能实训场教学资源1套，建成动物常见疫病查询诊断系统1套，建设开发成套资源开发模板与标准，为专业资源库建设奠定基础。 | 2011.11 |

## （二）知识产权保护

依据2001年国家颁布的《知识产权法》的有关规定，切实保护著作权人的合法权益，规避学校、行业企业、出版社及著作权人等多家单位共建、使用教学资源产生的知识产权问题，制定知识产权的确权、使用、监督、奖励和处罚的相关管理措施，真正实现教学资源库的共享共建共有，避免出现产权纠纷。

加强资源建设团队知识产权学习培训。全面提高团队的知识产权意识。

产权清晰、权责明确。坚持“实名制”和原创性，首先在资源制作时，强调资源的原创性，在源头上保证形成高质量的拥有自主知识产权的资源，明确资源著作人与资源使用用户的权利与责任，制定资源的所有权、使用权及资源发布到网上共享使用的范围等，签订产权转让和使用协议。

加强过程监控。建设的资源存储与引用平台，从资源的上传到应用环节有完整的网上审核过程，确保上传资源的质量，避免产权纠纷，并能对每个资源设定使用权限。

在资源的下载与应用环节严格做到按分配的用户权限使用，防止资源被非法下载或传播。

## （三）动态更新

### 1.定期更新制度

按照产业发展的变化情况，及时对资源库的内容进行更新，建立团队核心成员日常更新，年更新10%左右。在间隔一段时间后，以团队的核心和紧密成员为主进行较系统全面的更新。

### 2.建立教学内容更新制度、信息收集制度

每三年开展一次系统的专业建设调研，根据人才需求的变化调整专业课程体系。根据每一年的专业调研情况，调整课程教学内容。

### 3.建立资源库管理机制

按照共建共享、边建边用的原则，制定资源库评审鉴定办法，建立专家审核流程、资源更新淘汰流程等，进行教学资源管理，确保教学资源持续更新，满足教学需求和技术发展的需要。

## （四）共享与服务

### 1.搭建共享的技术平台和服务体系

建成后的畜牧兽医专业教学资源库，可为广大用户提供跨院校、跨企业、跨地区的全方位的服务。系统平台可以采用网络存储构架，利用服务器和磁盘阵列实现网络型分布式存储与管理，用磁盘阵列进行备份。由高性能的中心资源服务器、存储磁盘阵列和各个合作院校的专业资源服务器、存储磁盘阵列组成资源库，构成“集中+分布式”资源存储体系。既保护各高职院校资源库的知识产权，又方便对授权用户提供资源服务, 建设集教学资源集成与共享、教学资源个性化定制、教改成果推广与利用、人才信息采集与发布等功能为一体的，并能随着时代进步和技术演进而可持续发展的服务体系。

### 2.发挥团队优势，积极推广应用资源库

遵循“共建共享、边建边用”的原则，充分发挥项目专家团队和建设团队在各行业、地区的辐射与带动作用，构建畜牧兽医专业教学资源库推介平台，采用培训、研讨、新闻媒体报导、大型展示会、现场路演、现场答疑、网络宣传等方法措施，有效地提升畜牧兽医专业教学资源库的辐射面和知名度。

### 3.优质资源共享、辐射范围广、受益面大

全国有1239多所高职业院校中，有82所设置畜牧兽医专业，包括中等职业院校，在校生超过20万人，加上全国从事畜牧、兽医、兽药、饲料等相关行业的在职人员1亿人，资源库的建设可为全国高职、中职院校广大师生和相关在职人员及社会人员提供在岗、转岗等培训服务，潜在受益人员众多。资源库可实现 10 万人同时在线、每日 100 万人次访问量规模，为全国高职院校、企业和社会学习者提供资源检索、信息查询、资料下载、教学指导、学习咨询、就业支持、人员培训等服务，为网络教学实现在线或离线网上交流、专家答疑辅导系统，使用者可以自主完成专业课程学习，解决高职院校专业共性需求，实现优质资源共享，推动教学模式改革，提高人才培养质量，增强社会服务能力。

# 六、建设基础

## （一）人才需求与岗位调研

### 1.开展人才需求与岗位调研工作

宁夏职业技术学院与17所国家示范院校、国家骨干院校和地方院校及15家企业共同制定了周密科学的专业调研方案，设计和规范了人才需求调研表、毕业生就业岗位调研表、职业发展经历调研、典型工作任务描述表等调研材料。

畜牧业是一个农业工业并存的行业，涉及畜禽养殖业、畜牧服务品行业（饲料产业、兽药产业）及畜产品加工等三大类子行业。畜牧兽医专业教学资源库共建团队以百所示范院校和骨干校建设为契机，分别对所在区域的不同畜种、不同规模、不同生产水平和装备水平、不同生产方式、不同地域及生态条件进行广泛调研。采取网络调研、走访企业人力资源部门，对毕业生进行了问卷调查与回访，走访畜牧兽医行业协会与学会，对全国畜牧相关的3大子行业中的243家企业进行人才需求调研，包括不同规模（30家大型企业，213家中小规模企业）、不同性质（国资企业、外资企业、民营企业）、不同地域（中西部、东部、西南）、不同类型（畜禽养殖业、畜牧服务品行业及畜产品加工）的典型企业，如北京奶牛中心、黑龙江飞鹤克东欧美养殖有限公司、北京大北农科技集团股份有限公司、黑龙江正大实业有限公司、哈尔滨金旺种猪饲养有限公司、厦门惠盈动物科技有限公司、河南三高农牧股份有限公司（三高集团）、正大集团农牧食品业(中国)河南区、湖南九鼎科技（集团）有限公司、正大岳阳有限公司、湖南省动物疫病预防控制中心、宁夏晓鸣生态农牧有限公司等。涉及畜牧产业链的生产操作、销售与技术服务、经营管理等123个岗位。收集整理了207份岗位描述表、516份职业发展历程表、498份典型工作任务描述表。通过对调研数据的分析，得到相应岗位的人才需求、典型工作任务、职业能力要求。

### 2.确定畜牧兽医专业人才培养职业岗位群及职业能力目标

畜牧业的目标岗位：一是从事畜牧兽医相应技术应用、推广与服务工作，其相应职业岗位群为饲养岗位、繁殖岗位、兽医岗位、统计岗位、专用设备操作维护岗位、现场管理岗位、销售岗位、产品售后服务岗位、生产辅助管理岗位、化验岗位、质量检验岗位；二是经过3～5年的工作实践后，成长为企业的骨干技术人员、技术主管和生产经营管理人员。其相应职业岗位群为产品设计开发岗位、技术服务或技术推广岗位、技术或部门主管岗位、企业经营管理岗位等；通过对相应职业岗位群的典型工作任务和岗位迁移的分析，确定畜牧兽医专业人才培养目标。

（1）生产操作岗位群：包括生产操作、技术实施、质量检验、产品检测等。

（2）市场营销岗位群：包括营销方案的实施、产品推广、业务接洽、产品代理、产品销售等。

（3）技术岗位群：包括技术方案实施、员工技术培训、设备维护、售后技术服务等。

（4）管理岗位群：主要指生产或技术主管人员：包括饲料配方设计、选种选配方案制定、养殖场规划设计、生产统计、生产工艺管理及人员管理等。

（5）企业经营岗位：包括企业经营方案制定和组织实施、企业生产计划的制定和组织实施、财务管理、人员管理等。

基于畜牧产业链的畜牧兽医专业职业岗位群及能力目标如下图

## （二）课程建设硕果累累、积累了丰富的资源

截止到2010年年底，合作院校已建成“校企合作、工学结合、技能培养、具有职业教育特色”的畜牧兽医专业课程并全部上网，其中国家级精品课20门次，省级精品课44门次。已经积累了大量丰富的教学资源，包括职业标准、岗位标准、技能操作规范、教学文件等文本资料；生产场景、生产工具、校内外实训条件等图片资料；企业生产过程、学生实验实训、课堂教学等音视频资料；工作过程、技能操作等动画资料；生产案例、企业网站链接；数字化教材、课件；习题库、试题库等专业资源。这些资源为畜牧兽医专业教学资源库建设奠定了坚实的基础。

图5  课程资源库部分截图

## （三）与时俱进、深化人才培养模式改革

根据国家职业教育改革的总体思路、要求和部署，各院校勇于探索、开拓创新，以“合作办学、合作育人、合作就业、合作发展”为理念，以提高教学质量为核心、以校企合作、技能培养为主线，深化人才培养模式的改革。在人才需求和岗位能力调研的基础上，依据产业发展、行业特点、区域特点和畜种特点，结合行业对技能型人才的技能、知识和素质等职业元素的基本要求，对课程体系和教学方法进行颠覆性的调整，建立了以技能培养为主线的新型人才培养方案，如宁夏职业技术学院的“四段式”、新疆农业职业技术学院的“金牛班”等，并配套相关的管理措施，探索出了畜牧兽医专业教育改革的新路子，也为相关院校的改革起到引领、示范和带动作用，取得良好的效果。

## （四）开拓创新、经验丰富的建设团队

项目开发团队成员由职业院校、行业、企业、出版社、软件开发公司的39名专家组成，他们在各自领域颇有建树、极具影响力，且互补性强。

17所联合申报院校分别来自国内14个不同省区，在地域分布上具有典型性。参加人员均来自从教多年、教学经验丰富、勇于创新的一线教师，其中国家级优秀教学团队1个，省级优秀教学团队15个，国家级教学名师2名，省级教学名师10名。

联合申报企业涉及养殖、饲料加工、乳品加工、肉食品加工等企业，均为集科研、开发、生产于一体的国家级、省级农业产业化龙头企业，技术先进、管理规范、引领产业发展的潮流。参与企业专家具有开拓精神、管理和实践经验丰富、准确把握产业发展趋势与发展动态、热衷于职业教育、对实训项目开发和实践教学有很强的指导作用。

项目负责人赵晓瑞教授现任宁夏职业技术学院动物科学技术系主任、有10年企业工作和17年教学及教学管理经历，是自治区肉牛产业专家组成员、区级教学名师和区级优秀教学团队负责人，先后主持国家百所示范校-畜牧兽医重点专业建设项目、动物教执委和区级精品课《养牛与牛病防治》、自治区科技攻关课题1项、自然基金课题2项。她锐意进取、开拓创新，沟通协调能力强、项目管理经验丰富，完全胜任主持畜牧兽医专业资源库建设的能力和经验。

（五）丰富的远程教育运营经验，保障资源平台运行的安全性和可靠性。

宁夏职业技术学院是国家示范性高等职业院校建设单位，隶属宁夏回族自治区人民政府，是集高职教育、远程教育（宁夏广播电视大学）、中职教育为一体的综合性高等职业院校。

基于宁夏广播电视大学远程教育平台（附属远程在线学习平台和职业教育共享资源平台），已建成主干万兆千兆到桌面的校园网络，出口带宽100Mbps电信和1000Mbps教育科研网。现有专业服务器70多台，配备双向视频会议系统、卫星电视数据接收系统、多媒体课件制作系统等11个实验实训室及设施。实现检索、阅览、网上测试、网上答疑、BBS 论坛、直播课堂、在线行为统计等功能。建成容量达到500GB的网络课程45门，视频教学资源143门830课时。TOD视频学习资源、IP流媒体视频课件、精品课程、教学教案等多种网络课程和职业技能培训资源，现能同时满足1万多名学生网上自主学习。

先进的远程教育平台和运营经验为资源库素材制作与发布、网络运行与技术支持、资源共享提供了人员、硬件和软件保障，提高了平台运行的安全性和可靠性。

# 七、项目建设团队

## （一）项目建设指导团队

### 1.首席顾问

项目首席顾问夏国良教授现任中国农业大学生物学院博士生导师、教育部长江学者奖励计划特聘教授、国家杰出青年基金获得者，中国生殖生物学会副理事长、中国生理学会理事、中国动物学会教学工作委员会委员，中国畜牧兽医学会和动物生理生化学会副理事长。中国科学院动物所国家重点“生殖生物学国家实验室”学术委员会委员，内蒙古大学“哺乳动物胚胎工程及生物技术”教育部重点实验室学术委员会委员等学术工作，宁夏大学“分子生物学及生物技术”教育部重点实验室学术委员会副主任。他掌握产业发展趋势与发展动态、技术发展方向和专业发展方向，能依照教育规律指导专业建设和教学改革工作。

### 2.建设指导小组

组建了一支有影响力的企业专家与中国职业教育研究专家“企、所、校结合”的资源库建设指导小组，团队成员中既有把握行业先进技术的企业专家，也有深谙教育规律的教育教学专家。

企业专家组成员有国内一流企业总裁、厂长、技术总监、经理等，他们来自于畜牧养殖业、畜牧业服务品和畜产品加工等三大子行业，掌握着产业发展趋势与行业发展动态，能准确把握产业发展、技术发展方向和专业建设方向。教育教学专家深刻认知高等教育与人才培养成长规律，能准确把握专业建设与教学改革方向。（指导团队成员具体情况见下表）

由首席顾问与项目建设指导小组组成的专业化指导团队将在今后的资源库建设过程中，就项目总体规划、组织协调、框架结构设计、课程体系设计、平台结构与资源分类、虚拟环境构造及虚拟加工实现等重大关键问题予以专业化指导。

宁夏职业技术学院院长、项目建设领导小组组长撒承贤教授是教育部“骨干校项目申报评审”特聘专家。长期从事高校教育教学管理工作，对高职教育的理论和实践有较深的造诣和独到的见解，熟悉项目建设与管理工作，对项目建设的方向把握有很强的掌控能力。

| 序号 | 所在单位及部门 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 专业技术职务 | 专业领域 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁夏职业技术学院 | 撒承贤 | 男 | 47 | 校长 | 教授 | 管理 | 项目组长 |
| 2 | 宁夏职业技术学院 | 孔 斌 | 女 | 52 | 院长 | 教授 | 教学管理 | 项目副组长 |
| 3 | 宁夏职业技术学院 教务处 | 任全录 | 男 | 44 | 处长 | 副教授 | 教学管理 | 领导协调 |
| 4 | 宁夏职业技术学院 | 赵晓瑞 | 女 | 49 | 系主任 | 教授 | 畜牧兽医 | 主持 |
| 5 | 杨凌职业技术学院 | 张 周 | 男 | 52 | 系主任 | 教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 6 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 杨予海 | 男 | 46 | 院长 | 教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 7 | 郑州牧业工程高等专科学校 | 张晓根 | 男 | 47 | 院长 | 教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 8 | 山东畜牧兽医职业学院 | 周其虎 | 男 | 47 | 教务处长 | 教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 9 | 上海农林职业技术学院 | 俞锦禄 | 男 | 48 | 党委副书记、副院长 | 教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 10 | 云南农业职业技术学院 | 赵 跃 | 男 | 44 | 系主任 | 副教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 11 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 刘 莉 | 女 | 50 | 教学院长 | 教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 12 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 蒋春茂 | 男 | 48 | 院长 | 教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 13 | 江苏农林职业技术学院 | 赵明珍 | 男 | 46 | 教务处长 | 教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 14 | 辽宁农业职业技术学院 | 宋连喜 | 男 | 40 | 处长 | 副教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 15 | 嘉兴职业技术学院 | 陆叙元 | 男 | 48 | 副院长 | 副教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 16 | 海南职业技术学院 | 马乃祥 | 男 | 45 | 副院长 | 副教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 17 | 湖南环境生物职业技术学院 | 刘振湘 | 男 | 39 | 系主任 | 教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 18 | 新疆农业职业技术学院 | 丑武江 | 男 | 44 | 院长 | 教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 19 | 岳阳职业技术学院 | 谢拥军 | 男 | 37 | 教研室主任 | 副教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 20 | 信阳农业职业技术学院 | 陈宏智 | 男 | 45 | 系主任 | 教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 21 | 厦门海洋职业技术学院 | 黄 瑞 | 女 | 45 | 副院长 | 副教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 22 | 中国畜牧业协会 | 张宝文 | 男 | 55 | 会长 | 教授 | 畜牧兽医 | 参与 |
| 23 | 中国饲料工业协会 | 高鸿宾 | 男 | 47 | 会长 | 教授 | 农业教育及管理工作 | 参与 |
| 24 | 中国奶业协会 | 刘成果 | 男 | 50 | 名誉会长 | 教授 | 农业教育及管理工作 | 参与 |
| 25 | 中国动物保健品协会 | 于康震 | 男 | 50 | 会长 | 教授 | 畜牧兽医 | 参与 |

## （二）项目主持单位和项目负责人简介

1.项目主持单位基本情况

宁夏职业技术学院是所隶属于自治区人民政府领导、集高职教育、中职教育和远程教育于一体的高等学校，国家第二批百所示范性高等职业院校建设单位。现有教职员工563人，其中专职教师379人，其中专职教师379人，博士2人，硕士220人，副高以上职称人员199人，中级职称143人。共设动物科学技术系、生物工程技术系、机电工程技术系、农业工程技术系等9个系，开设35个专业，其中生物技术及应用、畜牧兽医、热能动力设备及应用专业为中央财政重点建设示范专业。

学院高职共享资源平台已建成主千万兆、千兆到桌面的校园网络，校园出口宽带100Mbps(电信)和1000Mbps(教育科研网)，总容量达541.5GB的视频教学资料、精品课教学资源；确保了信息的共享和平台资源的有效利用。

已建成国家级精品课1门，省级精品课17门，院级精品课29门；网络课程18门；工学结合课程34门。

学院是国家和自治区确定的高技能人才培训基地，设有国家职业技能鉴定所，国家农业特有工种鉴定站。现有各类实验实训室41个，教学实验设备3510台（件）；508亩农牧类综合实训基地和机电类综合实训基地各一个。

自治区政府对职业教育非常重视，2008年对宁夏职业技术学院新校区建设给予大力支持，投资6亿元建设占地1580亩的新校区，极大的改善了办学条件。自治区第十届人民代表大会第五次会议工作报告中又明确提出要发挥宁夏职业技术学院引领作用，进一步推动我区职业教育的深化改革和长远发展。

2.项目负责人情况

项目负责人赵晓瑞教授现任宁夏职业技术学院动物科学技术系主任，有10年企业工作和17年教学及教学管理经历。是自治区肉牛产业专家组成员、区级教学名师和区级优秀教学团队负责人，先后主持国家百所示范校-畜牧兽医重点专业建设项目、动物生产教职委和省级精品课《养牛与牛病防治》、自治区科技攻关课题1项、自然基金课题2项。

赵晓瑞带领团队深化教学改革，构建了“四段式”人才培养模式，提高了教学质量，改善了实训条件，增强了服务社会能力。建成教育部动物生产教职委精品课1门，省级精品课3门，院级精品课7门。2009年团队荣获省级优秀教学团队荣誉称号、学院教学改革特等奖。

她锐意进取、开拓创新，有很强的沟通协调能力，项目管理经验丰富，完全胜任主持畜牧兽医专业资源库建设的工作。

## （三）项目联合申报院校

覆盖地域广、专业面向宽、专业实力强合作院校无论是管理水平还是专业建设，教学改革，人才培养质量等，均居全国前列，并各具特色代表了全国畜牧兽医专业建设目前较高水平。

联合申报院校具体统计表见下表。

联合申报院校表（排名不分先后）

| 序号 | 项目参与单位 | 基本情况 | 承担工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆职业技术学院 | 中国职业教育学会理事单位、全国高职高专校长联席会议成员单位、教育部农业职业教育教学指导委员会委员学校、农业部“农业职业教育能力建设计划”试点院校。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 | 第一批示范性高等职业院校 |
| 2 | 杨凌职业技术学院 | 国家示范性高职院校，全国重点建设的31所示范性职业技术学院之一。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 | 第一批示范性高等职业院校 |
| 3 | 郑州牧业工程高等专科学校 | 全国高等农林专科教育发展和改革试点单位、全国重点职业技术学院建设校、全国高等职业教育先进单位、教育部高等学校高职高专教育动物生产类专业教学指导委员会主任委员单位。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 |  |
| 4 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东省唯一的国办畜牧兽医类高等职业学院，畜牧兽医类在校生数量全国第一，是全国最大的畜牧兽医人才培养基地。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 | 国家骨干示范校 |
| 5 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 国家骨干性示范高职院校，设有全国唯一的动物药学院，连续多次被评为江苏省科研先进高校和江苏省挂县强农富民先进单位。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 | 国家骨干示范校 |
| 6 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 全国劳动奖状单位、省级示范性高等职业院校建设单位、省级文明单位标兵。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 | 国家骨干示范校 |
| 7 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 国家示范性高等职业院校。动物科学系畜牧兽医专业被农业部确定为教育教学改革试点专业。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 | 第二批示范性高等职业院校 |
| 8 | 江苏农林职业技术学院 | 国家示范性高职院校，国家级和省级优秀教学团队各1个。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 | 第二批示范性高等职业院校 |
| 9 | 上海农林职业技术学院 | 上海市唯一一所以都市农林和现代生物技术应用为特色的综合性高等职业技术学院。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 | 国家骨干示范校 |
| 10 | 海南职业技术学院 | 国家示范性高等职业院校，荣获国家教学成果二等奖、省级教学成果一等奖，是国家精品建设专业，拥有国家精品课程、国家专业教学团队和国家级教学名师。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 | 第二批国家示范院校 |
| 11 | 嘉兴职业技术学院 | 省级示范性高职院校，完成省部级及以上课题10多项，获得地厅级及以上教学、科研成果20多项；建成省级精品课程7门、国家和省部级规划（重点建设）教材18部 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 |  |
| 12 | 湖南环境生物职业技术学院 | 国家级高职高专教育教学改革试点专业和湖南省精品专业，湖南省第一批省级示范性高等职业学院项目建设单位。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 | 第一批湖南省示范校 |
| 13 | 辽宁农业职业技术学院 | 国家示范性高等职业院校，全国人才质量水平评估8所优秀校之一；国家教学名师1人，省级教学名师6人，国家精品课程5门，省级精品课程15门。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 | 第三批国家示范院校 |
| 14 | 信阳农业高等专科学校 | 国家知名的一所以农为主的百年老校。畜牧兽医专业被列为省级教改试点专业和河南省高职高专特色专业建设点。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 |  |
| 15 | 云南农业职业技术学院 | 校外三结合基地建设先进单位，全国农业中专A等三级学校， 省（部）级重点中专学校，农业职业技术教育培训示范基地。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 |  |
| 16 | 厦门海洋职业技术学院 | 国家财政部重点支持院校，学院现有国家级财政资助的实训基地2个，省级财政资助的实训基地2个；省级教学改革综合试验项目1个，省级精品专业3个，省级精品课程10门。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 |  |
| 17 | 岳阳职业技术学院 | 全国高职高专人才培养工作水平评估优秀职院、湖南省示范性高职院校。 | 人才培养方案制定，资源建设，资源推广应用 | 湖南省示范院校 |

## （四）项目联合申报企业

构建企业团队时充分考虑了与合作学院专业的结合度、覆盖的行业领域、行业影响力、互补性以及规模的代表性。此外还考虑行业协会在整合企业资源、提供行业信息和资源建设的独特优势。合作企业28家（其中22家企业、4家行业协会、2家资源建设技术支持企业），覆盖畜牧业中养殖、畜牧服务品和畜产品加工三大子行业和重点行业协会，它们都是国家级或省级农业产业化重点龙头企业，在国内处于领先地位，先进技术、管理规范、规模大、牧工商、产供销一体化现代化农牧企业，参与企业超过100家（联合申报企业详细情况如下表所示）。

合作企业将在专业建设人才培养方案制定、课程建设、基地建设、资源素材、资源建设现场、资源制作、资源开发、及提供行业信息等方面发挥不可替代的作用。

联合申报企业（排名不分先后）

| 序号 | 项目参与 单 位 | 基本情况 | 承担工作 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁夏晓鸣生态农牧有限公司 | 宁夏晓鸣生态农牧有限公司是中国家禽业协会常务理事单位，宁夏农业产业化重点龙头企业。现存栏祖代鸡3万套、父母代种鸡28万套，年产蛋雏鸡1800万只。销售量排名全国第三，产品通过外贸商检认证，多次出口蒙古、东南亚等国。公司是国内唯一一家全部采用高床平养，自由交配的父母代种鸡场，有效地解决了人工授精带来的交叉感染。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 种禽养殖业 | 中国家禽业协会常务理事单位 宁夏农业产业化重点龙头企业 |
| 2 | 黑龙江飞鹤克东欧美养殖有限公司 | 公司建于2007年10月，位于克东县克东镇万发村，占地576亩，总投资3.5亿元，有丰富的大豆、玉米及优质羊草，可作为奶牛的饲料，是理想的奶牛养殖地。目前存栏奶牛1万头，其中，国外购入奶牛6000头，自繁选育育成牛2600头，犊母牛1400头。每年可为飞鹤乳品加工厂提供有机鲜奶6~7万吨。青贮种植面积为11180亩，每亩平均可产青贮饲料4吨。牧场内建有10个6000立方米的青贮窖。并配套建设年产3万吨生物有机肥厂一座。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧养殖业 乳制品加工 | 中国奶牛协会、中国乳制品工业协会常务理事单位 农业产业化国家重点龙头企业 |
| 3 | 黑龙江正大实业有限公司 | 公司建于1994年，是泰国正大集团、哈尔滨利民实业开发总公司合资兴建的集饲料工业、畜禽业、肉食加工业和油脂工业为一体的牧工商一体化、产供销一条龙大规模现代化农牧企业。公司秉承“踏踏实实做事，一切让顾客满意”的理念，用一流的设备、一流的管理、生产一流的产品，真正实现了从养殖厂到餐桌的全程安全监控。2003年3月通过“无公害产品”标志认证，是国际大型连锁超市、KFC等快餐的供应商，受到国内外用户的一致赞誉。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧服务品行业（饲料） 畜产品加工 畜牧养殖业 | 中国饲料工业协会副理事长单位 农业产业化国家重点龙头企业 |
| 4 | 哈尔滨金旺种猪饲养有限公司 | 公司注册资金500万元，占地面积约30万平方米，其中现在建筑面积2254平方米，以种猪生产为主体，初步形成选育、扩繁、推广于一体的种猪生产基地和循环经济综合发展基地。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 种畜养殖业 | 省级农业产业化重点龙头企业 |
| 5 | 厦门惠盈动物科技有限公司 | 公司专业致力于研发、生产及经营畜禽水产添加剂、预混料、核心料、保健品和药品的高新技术型企业。惠盈企业本着“聚焦现代农牧，服务健康生活”的企业宗旨，致力成为一流的产品供应商，并积极构建和运营中国一流的农牧业营销和服务网络，把具有前瞻性的观念，先进的技术，绿色、高效的产品和优质的服务传递到动物饲养生产中，为人类享有安全、健康的农牧食品，做出更大的贡献。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧服务品行业（饲料、兽药） | 省级农业产业化重点龙头企业 高新技术型企业 |
| 6 | 河南三高农牧股份有限公司（三高集团） | 公司被国家农业部确定为首批151家“农业产业化国家重点龙头企业”之一。公司为国家“863计划”项目承担单位，主要从事地方优良产品“固始鸡”的选育研究与产业化开发。2008年公司生产的“固始鸡”、“固始鸡蛋”双双获得国家“绿色食品”认证、“原产地标记认证”、固始鸡“证明商标”注册及“河南省品牌农产品”称号。同年，由公司与河南省畜禽改良站、河南农业大学、信阳农专等单位联合，以原淮南猪选育为基础培育出的“豫南黑猪”新品种，正式通过国家畜禽遗传资源委员会审定并获得《畜禽新品种证书》，这标志着河南省自主培育的第一个国家级猪新品种获得成功。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧服务品行业（饲料、兽药） | 首批151家“农业产业化国家重点龙头企业”之一 国家“863计划”项目承担单位 |
| 7 | 正大集团农牧食品业(中国)河南区 | 正大集团自1979年进入中国以来，在中国投资额近50亿美元，设立企业213家，遍及西藏、青海以外的所有省、市、自治区，员工人数超过80，000人，年销售额超过300亿人民币。正大集团在中国经过30年的发展，已形成了以农牧业、食品业、商业零售业为核心，石化、机车、房地产、国际贸易、金融、传媒等领域共同发展的业务格局。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧服务品行业（饲料） 畜产品加工 | 农业产业化国家重点龙头企业 |
| 8 | 湖南九鼎科技（集团）有限公司 | 公司是一个以饲料、动保产品（兽药）研发、生产、销售为主，集养殖、养殖设备于一体、并向屠宰、肉制品深加工拓展的大型农牧企业集团。集团拥有近20家分子公司，年生产能力150万吨，饲料产品已销往全国二十多个省市，特别是预混料生产、销售能力居江南饲料行业首位。公司是中国驰名商标，全国饲料企业五十强，全国“守合同，重信用”单位，是湖南省高新技术企业、农业产业化龙头企业。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧服务品行业（饲料） 畜产品加工 畜牧养殖业 | 中国驰名商标 全国饲料企业五十强 湖南省高新技术企业、农业产业化龙头企业。 |
| 9 | 正大岳阳有限公司 | 公司是正大（中国）投资有限公司与岳阳市人民政府司合作经营的大型综合农牧企业，1987年5月18日建成投产。公司主要生产销售猪、鸡、鸭、鱼饲料，复合预混合饲料，占地总面积1180亩，投资总额2345万美元。公司产品主要有畜禽、水产养殖所需系列正大牌饲料，同时积极地发展养殖事业。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧服务品行业（饲料） | 农业产业化国家重点龙头企业 |
| 10 | 湖南省动物疫病预防控制中心 | 是省编办批准设立的全额拨款事业单位。承担全省的兽医系统的技术支撑，拥有一支学术水平较高的动物防控专业队伍和多名动物疫病诊治经验丰富的专家，取得了动物疫病防治方面的多项部级、省级科研成果，在全省重大动物疫病和爆发性传染病的诊治、防控上有着举足轻重的作用。中心实验室拥有雄厚的技术力量和先进的诊断检验仪器设备150多台套，价值1000多万元。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧保健品行业 |  |
| 11 | 宁夏农垦贺兰山实业公司 | 公司是宁夏农垦贺兰山实业公司下属的全资子公司，总资产11400万元。公司主营业务是：奶牛饲料生产、奶牛养殖、乳品加工等。公司现有三家奶牛养殖分公司、四家控参股企业(两家奶牛养殖企业、一家乳品加工企业、一家饲料加工企业)，监管10个奶养殖园区。奶牛存栏15000头，年产优质牛奶50000多吨，是我区重要的优质奶源基地和良种奶牛繁育基地。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧服务品行业（饲料） 畜产品加工 畜牧养殖业 | 国家农业产业化重点龙头企业 |
| 12 | 北京奶牛中心 | 中心是集良种冻精生产、科研和技术推广、质量监督检验为一体的国家级重点种公牛站和高科技型奶牛良种企业，是农业部在国内建立的第一个种公牛性能测定中心，其主要任务是培育优秀种公牛，为我国奶牛遗传改良提供优质冷冻精液。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 种畜养殖业、冻精生产销售 | 农业部种公牛性能测定中心 农业产业化国家重点龙头企业 |
| 13 | 六和集团有限公司 | 预混料事业部为六和集团核心事业部，分别在山东、北京、河南、江苏、安徽、甘肃建有16家分公司。预混料事业部拥有精干的经营管理和技术研发团队，其中博士5人，硕士5人，EMBA10人，本科以上学历的管理和服务人员200多人。近几年，六和预混料事业部坚持不懈地致力于产品的研发、技术指导和生产服务工作，本着“理念引导、技术创新、服务增值、融合发展”的经营理念，与广大同行及用户真诚合作，为客户创造了巨大的价值。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧服务品行业（饲料） |  |
| 14 | 昆明华曦牧业集团有限公司 | 公司创建于1992年，是集种植、养殖、加工、配送、销售为一体的云南省最大的土鸡、土鸡蛋专业化集团公司，下设5个子公司。公司为国家级扶贫龙头企业，农业部农产品加工创新型机构和云南省农业产业化重点龙头企业，云南省农产品加工重点企业，云南省家禽业会长单位，云南省和昆明市技术中心，云南省和昆明市科技创新型企业，昆明市应急鸡肉、鸡蛋供应单位。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧养殖业、畜产品加工 | 云南省农产品加工重点企业 云南省和昆明市科技创新型企业 |
| 15 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 山东鲁抗医药股份有限公司是我国大型的综合化学制药企业，国家重要的抗生素生产基地。鲁抗医药A股（600789）股票于1997年2月在上海证券交易所挂牌上市。总资产25亿元，员工5700多人，各类专业技术人员占30％。鲁抗目前拥有年产各类抗生素原料药12000吨、粉针20亿支、片剂70亿片、胶囊30亿粒的生产能力，动物、植物及人用药达500余个品种。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧服务品行业（饲料、兽药） |  |
| 16 | 嘉兴市双龙牧业有限公司 | 嘉兴市双龙牧业有限公司系原嘉兴市双桥农场改制后成立的牧业有限公司，是嘉兴黑猪原种场，现饲养嘉兴黑猪原种猪基础母猪群300余头，长大母猪200余头，年出栏商品肉猪7000余头，纯种母猪3000多头，纯种嘉兴黑猪优质商品猪近4000头。嘉兴双龙牧业致力于科技服务为宗旨，在产品开发、科学研究等方面与科研院所、高等学校紧密合作，产品质量好、销售渠道畅通，经济效益好。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧养殖业 |  |
| 17 | 大连三仪动物药品有限公司 | 公司成立于1998年12月。主要应用分子生物学手段专业从事高科技动物药品（基因工程细胞因子类生化药品、化学药品、动物DNA疫苗、海洋生物药物、诊断制剂）和高品质微生态制剂、维生素等功能性饲料及饲料添加剂的研制、开发和市场推广工作，研制成功的系列高科技动物药品填补了国内空白，为防控动物疫病发挥了极为重要的作用。基于在动物疫病防控、生物安全体系建设中所发挥的先导作用。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 动物保健品行业 | “感动中国畜牧兽医科技创新领军企业”、“中国最具品牌价值中小企业100强”、“中国兽用制剂生产企业50强” |
| 18 | 乌鲁木齐天康畜牧科技有限公司 | 新疆天康畜牧科技有限公司组建于2001年4月，公司集生产、研发、销售、技术咨询与服务为体，是西北地区规模最大、品种最全、质量最优的现代化种猪及商品仔猪生产企业。公司在生产工艺上采用工厂化饲养工艺，全封闭式管理，执行严格的生物安全防疫制度，严格按照国家育种规范和 专业技术要求进行育种工作。公司已建成西北地区规模最大、设备最为先进的种公猪测定站，能 对种公猪各项生产性能进行系统的测定，通过科学专业的育种及饲养管理，种猪各项生产性能指标达到或接近国家种猪育种标准，为国内先进水平。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧养殖业、动物保健品行业 |  |
| 19 | 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 | 公司创办于1979年,是集公用事业、房地产、现代农业等多种产业于一体的多元化集团公司，主营业务包括：交通运输、自来水供应；房地产开发、物业管理；肉猪、肉鸡养殖；饲料生产销售等。1994年11月公司股票在深圳证券交易所挂牌上市，注册资本为39,077万元。康达尔旗下拥有运输、供水、房地产、物业、工业园、饲料、养鸡、养猪等十余家控股子公司，行业分布跨广东、上海、陕西、河南、安徽、湖南、江西等各地；在香港也有多家控股子公司。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧养殖业、畜牧服务品行业（饲料、兽药） | 荣获了中欧国际工商学院、《东方企业家》颁发的“2004民营上市公司100强”的光荣称誉 |
| 20 | 海南罗牛山畜牧有限公司 | 海南罗牛山畜牧有限公司成立于1999年，是我国首家菜篮子股份制上市企业海口农工贸（罗牛山）股份有限公司全资子公司。公司是海南省规模最大、配套最完备、实力最雄厚的畜牧企业。目前拥有全国规模最大的种猪育种基地，建有海南省最大的“菜篮子”工程基地、种苗繁殖供应基地、商品猪生产基地和以畜牧业为主的农业科技示范基地等生产基地。在全岛17个市县建有养猪生产基地40余个，其中，拥有从丹麦引进目前世界最优质500头种猪场、 6万头仔猪场、4万头机械化商品猪场、红明原种猪场等30余个大型集约化猪场。年出栏商品猪45万头、种猪6万头。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧养殖业 |  |
| 21 | 新疆正大食品有限公司现代化种畜禽繁育示范基地 | 新疆正大食品有限公司现代化种畜禽繁育示范基地是正大集团按照“合署办公、代理承包、服务监督、合作经营”的合作机制，与新疆建设兵团农六师共同承担的示范项目，是农六师—正大现代循环农牧产业示范项目一期中的一项，于2009年7月2日破土动工，2010年9月6日建成投产。新疆正大食品有限公司现代化种猪、种鸡繁育示范场依托正大集团猪事业线的先进技术和新疆正大有限公司的雄厚实力，已成为集科研、育种、生产、销售及培训服务为一体的大型种猪和现代种鸡饲养示范基地。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧服务品行业（饲料、兽药） |  |
| 22 | 海南农垦畜牧集团股份有限公司 | 海南农垦畜牧集团股份有限公司成立于2008年6月，是海南省农垦总公司旗下的控股子公司之一。公司肩负着海南农垦畜牧业发展的重任，将发挥龙头企业带动作用，推动垦区畜牧业向专业化、良种化、规模化和产业化的快速发展，成为垦区经济增长的主要生力军。公司主要经营范围是畜禽养殖、种畜禽生产经营、畜产品深加工和销售，饲料加工和销售，兽药、微生物饲料的研发、生产和销售等。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧养殖业、畜牧服务品行业（饲料、兽药） |  |
| 23 | 中国农业出版社 | 我国农业领域唯一的一家中央级大型综合出版社，全国首批15家“优秀出版社”之一，教育部指定的“教材出版基地”。 | 协调、信息、出版 | 出版行业 |  |
| 24 | 宁夏瑞斯软件有限公司 | 宁夏瑞斯软件有限公司是以软件开发、网站建设、软件技术服务为主导的高科技公司，公司致力于政府和企业应用软件、互联网商务平台、新型电子商务软件的开发建设和商业运营，并为客户提供最新的软件咨询服务和网络技术服务。 | 案例、工具、人才培养方案制定、资源建设 | 软件设计 |  |
| 25 | 中国畜牧业协会 | 中国畜牧业协会是从事畜牧业及相关行业的企业、事业单位和个人组成的全国性行业联合组织，设有禽业、猪业、牛业、羊业、犬业、兔业、草业、蜂业、特种养殖业、兽医等十个分会和会员部、市场部、国际合作部、会展部、宣传策划部、综合部、法律咨询部、信息中心等八个办事机构，是具有法人资格的非盈利性的社会团体 | 协调、信息、人才培养方案制定、资源建设 | 畜牧业 |  |
| 26 | 中国饲料工业协会 | 协会是联系广大从事饲料工业工作的企事业单位、社会团体及个人的桥梁和纽带。其宗旨是在政府指导下，遵守宪法和社会主义市场经济法则，协助政府搞好行业管理，沟通行业之间、行业与政府之间关系，维护会员合法权益，全心全意为会员和企业服务，依靠科技进步，提高饲料工业的整体素质和经济效益，推动中国饲料工业的发展。 | 协调、信息、人才培养方案制定、资源建设 | 饲料行业 |  |
| 27 | 中国奶业协会 | 是全国奶牛养殖和乳制品加工以及为其服务的相关企业、事业单位和个体经营者自愿组成的非盈利性、具有独立法人地位的行业组织。按照协会章程规定的职能，充分发挥协调、服务和管理作用，成为党和政府联系奶业生产企业、科技人员、广大奶农和消费者的桥梁和纽带，成为促进社会稳定和进步的重要力量，为推动我国奶业健康发展做出了积极贡献。 | 协调、信息、人才培养方案制定、资源建设 | 奶业 |  |
| 28 | 中国动物保健品协会 | 协会是由从事动物保健品的生产、经营、质量监督管理、科研院校等企事业单位自愿组成的全国性社会团体。主要从事是行业管理、信息交流、业务培训、专业展览、国际合作、咨询服务等工作。 | 协调、信息、人才培养方案制定、资源建设 | 兽药 |  |

# 八、资金预算

建设项目预计总投资1150万元,其中申请中央财政900万元，占78.26 %；地方财政投入100万元，占8.7 %；行业企业投入50万元，占4.35 %；学校投入100万元，占8.7%。具体建设内容、经费预算和投资比例见下表。

畜牧兽医专业教学资源库建设资金预算表  （单位：万元）

| 序号 | 资金用途 | 资 金 来 源 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申请中央财政 78.26 % | 地方财政投入 8.7 % | 行业企业投入 4.35 % | 学校投入 8.7 % |  |
|  |  | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 比例 （%） | 金额 | 比例 （%） |
|  | 小 计 | 900 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 1150 | 100 |
| 1 | 论证调研 | 45 | 5 |  |  |  |  |  |  | 45 | 3.91 |
| 2 | 专家咨询 | 45 | 5 |  |  |  |  |  |  | 45 | 3.91 |
| 3 | 企业案例 | 225 | 25 |  |  | 30 | 60 |  |  | 255 | 22.17 |
| 4 | 课程开发 | 225 | 25 | 30 | 30 |  |  |  |  | 255 | 22.17 |
| 5 | 素材制作 | 270 | 30 | 70 | 70 | 10 | 20 |  |  | 350 | 30.43 |
| 6 | 特殊工具软件 | 45 | 5 |  |  | 10 | 20 |  |  | 55 | 4.78 |
| 7 | 推广应用 | 45 | 5 |  |  |  |  |  |  | 45 | 3.91 |
| 8 | 资源平台建设 |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 5.22 |
| 9 | 平台运行维护 |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 3.48 |

# 九、保障措施

为建设高水平国家教学资源库，项目团队将建立系列规章制度和机制，以保证高质量地完成项目建设。

## （一）组织保障

### 1.成立项目建设指导小组

成立由畜牧兽医领军人物夏国良教授任首席顾问、企业一流专家和职教顶尖专家组成项目建设指导小组，对资源库项目建设提供咨询、指导意见和建议。

### 2.组建项目建设领导小组与项目实施团队

成立由宁夏职业技术学院院长撒承贤教授为组长、共建单位负责人参加的项目建设领导小组。对建设项目的整体实施工作进行统筹规划和组织实施和制定管理文件，并协调联合申报单位在工作。

成立项目管理办公室。负责建设项目的具体实施工作。

成立以共建院校负责人、核心成员为主的项目实施团队，负责项目的具体建设工作。各子项目采取招标制，中标单位和主持人按照项目总体建设原则、全权负责子项目团队的组建、设计、实施、资料上传、信息发布、总结工作，并对资料的真实性、完整性和知识产权负责。

### 3.成立项目建设监控小组和审计小组

由各合作院校的纪委书记任组长，学院财务部门负责人、审计部门成员、纪委委员组成监控小组与审计小组。制订畜牧兽医专业教学资源库建设审计评价办法，以任务书为依据，从“经济性、效率性、效果性”三个方面设置绩效监控指标，从项目的可行性论证、资金的使用、建设的管理和建设效果四个环节入手，对每个项目建设过程进行全方位的绩效审计。

## （二）规范项目资金管理

制定《畜牧兽医专业教学资源库建设项目专项资金管理办法》，项目建设经费实行专项管理，专款专用，严格执行建设项目全面预算管理。加强建设经费论证与管理，保证安全、环保和节能等政策的落实。严格按照项目建设投资计划支出，合理有效使用各项建设经费，对建设项目的实施、资金投向及年度资金调度安排、资产购置实行全过程管理，确保专项资金使用的严肃性和合理性，使资金的使用发挥最大效益。要求参与单位及时将建设经费支出情况按预算科目编报财务决算，定期召开项目建设团队会议，要求参与建设单位公布经费使用情况，确保项目建设资金合理、合法、合规使用。对建设项目的仪器设备、基本建设等，严格按照《中华人民共和国招标投标法》的要求执行。

## （三）项目运行与管理

### 1.建立资源库运行与管理长效机制

建立资源评审机制，确保资源建设质量。建立资源评审委员会、资源评审标准、资源遴选流程、资源的定期更新流程等。

建立资源使用和提供的激励机制，鼓励各方积极参与资源建设与使用。采用用户免费注册与积分管理机制，对使用率半年一统计，对使用率高的资源的提供者给予奖励，对使用率低的资源实行淘汰；对后期用户实行会员制，使用频率最高的部分用户给予优惠政策。

建立对资源库投入的实物资本、资金资本、知识资本等的评价与利益分享机制，确保资源库持续更新、不断丰富。对资本价值进行评估，模拟股份制运作，做到谁投入，谁受益，多投入多受益。

资源库资源建设完成后，通过运行平台，在项目组学校和企业之间，对资源库进行试运行，对资源库测试，收集问题与建议，持续改进，确保资源库的建设质量。对平台技术支持系统进行定期评价，提出改进建议，促进支持系统技术水平提高。最后完成对资源库的最终评审与鉴定。

### 2.实行项目化管理，任务落实到人

制定《畜牧兽医专业教学资源库建设项目管理办法》，明确各项目责任人，建立项目建设领导小组、项目建设工作组例会制度，及时研究解决项目建设工作中遇到的困难和问题，建立项目负责人管理制度。每个子项目确定1名负责人，全面负责项目的实施工作。项目牵头学校将建设年度任务分解到子项目组，各子项目又将工作任务落实到具体的工作人员，确保建设项目有计划、有步骤地稳步推进实施。

### 3.实行目标绩效考核，做到“多劳多得、优质优酬”

建立项目目标责任制，并签订目标责任书。制定量化绩效考核办法和细则，实行目标管理，在规范程序，明确建设项目监测指标的前提下，实现责、权、利统一，对项目建设的进程、资金的投入和使用等进行动态监控。设立项目建设专项奖励基金，做到奖罚分明，对按时完成项目并取得良好效益的，予以专门的奖励，同时实行“一票否决制”，对不能保质保量完成建设任务的，将视后果缓拨或减拨项目建设资金。

### 4.实行定期检查制度，对建设过程实行全程监控、动态管理

所有子项目负责人按年度对建设进度、建设经验与不足等进行总结，并定期向项目建设工作组汇报。对未经领导小组同意更改建设项目内容的，将终止该项目的建设，对项目负责人按学校规定追究相应责任。

### 5.建立激励机制，鼓励资源开发和使用

在网站主页对资源的使用和上传进行实时统计，开展 “勤奋奖”、 “最佳作品奖”和“最佳读者”评选，对表现突出的开发团队、作者和使用者给与积分或其他奖励。

请专家顾问咨询委员会进行阶段验收，对方案执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议。项目建设监督小组对资金使用情况进行监察、审计。

6.规范资金的使用与管理

项目经费严格按照国家有关财务管理规定执行，并实行主持院校、项目负责人、合作院校、分项目负责人四级监督负责制。

实行项目主持人负责制，主持人负责项目的总体设计、组织、协调、实施、项目总结以及经费分配、使用监督。根据承担工作任务量、难易程度和预算确定项目经费，项目主持人与各分项目负责人签定委托责任书和任务合同书，明确双方的责任和权利，做到任务、经费和责任三落实。各分项目严格按照任务书进度组织实施并对资料的规范性、完整性、准确性负责，确保课题达到预期目的。

建立监督检查机制和激励机制，主持人对各分项目的项目进展和资金使用情况随时监督检查，对不能按期和按规定要求提供资源库资料的单位，终止合作协议、停拨后续项目经费并保留追索的权利。对优秀合作单位和个人给予精神和物质奖励，调动参与者的积极性。提高资金的使用效率，确保项目的按期、保质完成。

# 十、预期效果

项目建成后，畜牧兽医资源库有如下特点

## （一）覆盖领域广、内容丰富

资源内容覆盖整个专业领域，13门核心课程，46个培训项目，十套标准和规范，3个大型虚拟资源，5000多条经系统设计和优化的资源，其中拥有 1500 幅以上的高清晰图片，500小时以上的项目实施指导录像，70小时以上反映各课程特点的教学组织指导录像，覆盖 700 个以上知识点的动画，2套虚拟实训项目，160个以上的课件，2600 题以上规模的试题库等。

## （二）开发技术先进、服务功能强大

采用领先技术开发资源，具有先进性内容，可实现搜索、下载、在线学习、在线训练、在线测试、自主开发、二次开发，学习者学习档案袋功能，社区或个性化BLOG等功能。交互性强，有利于教师、学生、企业员工、社会学习者的学习、创新能力和项目开发能力的培养。

## （三）资源持续更新、具有前瞻性

有定期更新机制，资源库结构设计有可扩展性，能够不断地丰富资源，具有前瞻性。

## （四）界面实用直观、受益面广

资源库实操类资源有书面操作说明，有现场专家视频演示，学习者可以很方便模仿和按规程学习。资源库还具有师生互动子系统、教育资源自动采集子系统等。因此，资源库建设可以推动畜牧兽医专业教师改革教学模式，引导学生改变学习模式，为企业在岗位人员和社会自主学习者提供学习资源，满足接受继续教育的需要；同时可增进学校、校企和社会有关各方的了解与联系，促进合作；带动高等、中等职业院校畜牧兽医专业建设的整体水平的提升，提高职业院校人才培养质量。

# Text boxes

2012.4

学习与调研

组建畜牧兽医专业教学资源库项目建设团队

资源库动态更新与改造

推广与应用

项目建设论证与评审

资源库测试与试运行

资源的归类与上传

资源与素材的制作、收集与整理

各类脚本的写作

专业动画、虚拟资源的规划和设计

课程基本资源的建设和完善

课程资源开发与整合

个性化教学文件制定

专业教学文件标准（模板）制定

“普适性+个性化”专业课程体系重构

资源库开发与建设实施

设计项目建设方案与编制实施计划

2011.4

项目建设工程监控

项目运行与管理机制

资源使用和提供

的激励机制

资源评审机制

畜牧兽医专业教学资源库建设实施流程