**附件2 专创融合“金课”与专创融合“金师”团队立项建设进度**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作时间 | 工作内容 | 工作任务落实单位 | | |
| 校联会  双创教育专委会 | 申报学校 | 支持单位 |
| 2月1日 | 公布立项建设名单、建设进度、建设指标 | 双创教育专委会完成名单、进度、指标的终审批复程序并公布 | 学校组织课程建设团队完成企业微信建群，各学校确定一名日常联系人 | 北京人人出彩科技有限公司提供全程支持 |
| 3月2日 | 公益解读建设进度和建设指标 | 建设进度和建设指标的公益解读 | 学校组织课程建设团队线上参加解读 | 北京人人出彩科技有限公司提供全程支持 |
| 3月3日-  3月10日 | 免费开通课程建设出彩云平台账号，提供技术支持服务 | 安排对接人支持学校课程建设团队开通课程建设出彩云平台账号 | 学校组织课程建设团队提供免费开通云平台账号所需教师姓名和手机号码 | 北京人人出彩科技有限公司提供全程支持 |
| 3月11日-7月31日 | 入校调研  师资培训  课程辅导  专家指导 | 安排专家入校调研、师资培训、课程辅导、专家指导，结合入校调研4月30日发布课程实施总结报告模板并做公益解读 | 学校组织课程建设团队按照结项评审的四项建设指标要求建设课程，有需求联系双创教育专委会秘书处 | 北京人人出彩科技有限公司提供全程支持 |
| 7月31日前 | 提交实施  总结报告 | 收集各学校课程实施总结报告电子版资料 | 学校组织课程建设团队完成课程实施总结报告电子版，7月31日24:00前发送到指定邮箱，过期发送视为无效 | 北京人人出彩科技有限公司提供全程支持 |
| 8月31前 | 金师答辩  名单公示  颁发证书 | 组织专家评选100门金课，在100门金课中按数据排名顺序组织金师团队答辩，评选出50个金师团队 | 学校组织入选金课的课程建设团队根据数据排名顺序参加金师团队答辩，没入选的不答辩 | 北京人人出彩科技有限公司提供全程支持 |