**附件2 第三批专创融合“金课”与专创融合“金师”团队立项建设进度**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作时间** | **工作内容** | **工作任务落实单位** | | |
| **校联会双创教育专委会** | **申报学校** | **支持单位** |
| 2025年  6月1日  ——  7月10日 | 确定立项建设名单、建设进度、建设指标 | 双创教育专委会完成名单、进度、指标的审批并全部通知到位 | 学校组织课程建设团队按校完成企业微信建群，各校确定一名项目负责人 | 北京人人出彩科技有限公司提供全程支持 |
| 2025年  7月11日  ——  7月31日 | 组织专题解读：建设进度和建设指标 | 邀请专家进行建设进度和建设指标的解读和案例介绍 | 学校组织课程建设团队线上参加指标解读 | 北京人人出彩科技有限公司提供全程支持 |
| 2025年  7月11日  ——  7月31日 | 免费开通课程建设出彩云平台账号 | 学校安排项目对接人，支持学校课程建设团队开通免费出彩云平台账号 | 学校提供课程团队开通账号所需教师姓名和手机号码 | 北京人人出彩科技有限公司提供全程支持 |
| 2025年  8月1日  ——  2026年  7月31日 | 师资培训  课程辅导  入校调研  中期检查  SDG比赛  课程打磨  结项评审 | 安排专家师资培训、课程辅导、入校调研、中期检查、SDG比赛、课程打磨、结项评审。  服务团队联系方式：  周老师 18201603034  赵老师 18254139910  张老师 15550816920 | 学校组织课程建设团队按照结项评审的四项建设指标要求建设课程，三批金课实行2次结项，2025年9月开课，2025年12月底结项，2026年3月开课，2026年7月底结项。 | 北京人人出彩科技有限公司提供全程支持 |
| 2026年  7月31日前 | 提交课程  结项承诺函 | 提醒各学校提交课程结项承诺函扫描件 | 学校组织课程建设团队完成课程结项承诺函扫描件 | 北京人人出彩科技有限公司提供全程支持 |
| 2026年  8月1日  ——  11月31日 | 金课评审  金师答辩  名单公示 | 组织专家评选出600门金课，在600门金课中按数据排名顺序组织金师团队答辩，评选出300个金师团队 | 学校组织入选金课的课程建设团队根据数据排名顺序参加金师团队答辩，没入选的不参加答辩 | 北京人人出彩科技有限公司提供全程支持 |